## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 正版化软件采购
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委人才交流服务中心
项目负责人 |  |  | 薛苍嵩 |  |  | 联系电话 | 83366915
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 30.7692 | 30.7692 | 26.8125 | 10 | 87.14% | 8.7141
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 30.7692 | 30.7692 | 26.8125 | — | 87.14% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成OFFICE2016增强版、网信Win10政府版、安全日志平台的采购工作，完成验收和部署上线 |  |  |  | 于4月完成合同签订和支付执行工作，5月完成验收和上线部署运行，达到预期效果
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 正版软件采购 | 17套 | 17套 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 软件验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 按时完成验收调试和安装部署2020年1月-2020年12月 | 按时完成验收调试和安装部署2020年1月-2020年12月 |  | 20 | 20
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制30.7692万以内 | 实际支出26.8125万 |  | 10 | 10
|  | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 满足软件正版化和网络安全法要求 | 满足软件正版化和网络安全法要求 | 满足软件正版化和网络安全法要求 |  | 20 | 20
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 持续自查梳理软件正版化差距，持续保持合规性 | 持续自查梳理软件正版化差距，持续保持合规性 | 持续自查梳理软件正版化差距，持续保持合规性 |  | 10 | 9 | 支撑材料量化程度不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 软件使用科室满意≥90% | 软件使用科室满意≥90% |  | 10 | 9 | 未做满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 96.7141
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。