## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 卫生系列考试与评审
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委人才交流服务中心
项目负责人 |  |  | 王杰 |  |  | 联系电话 | 83366909
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 844.9275 | 238.3575 | 233.5375 | 10 | 97.98% | 9.7978
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 844.9275 | 238.3575 | 233.5375 | — | 97.98% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 遵循“公平、公正”原则，加强医务人才队伍建设，提高医务人员技术水平和服务质量 |  |  |  | 遵循“公平、公正”原则，加强医务人才队伍建设，提高医务人员技术水平和服务质量
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 培养人才数量 | 每年各类卫生技术考试与评审人数达近6万余人，近21万科次 | 护士考试完成4600余人，卫生管理考试完成700余人，高级职称评审完成4000余人，受疫情影响无法组织大规模集中性考试，经报北京市疫情防控领导小组同意，2020年北京市初中级卫生专业技术资格考试延期并入2021年组织 |  | 10 | 1.55 | 受疫情影响无法组织大规模集中性考试
|  | 质量指标 | 护士考试通过率 | 考试通过率>50% | 57% |  | 3 | 3
|  |  | 卫生管理考试通过率 | 考试通过率>50% | 42% |  | 2 | 1 | 卫生管理考试通过率较预期偏低，受疫情影响，加强防疫准备，改善服务考生措施
|  |  | 高级职称评审总体通过率 | 评审总体通过率>65% | 74% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 按照国家卫生健康委和市卫健委统一要求时间，在2020年底前完成 | 除卫生专业技术资格考试受受疫情影响无法组织，其他考试与评审工作均按照要求在2020年底前完成 |  | 15 | 13 | 受疫情影响无法组织大规模集中性考试
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 238.3575万以内 | 233.5375万元 |  | 15 | 15
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 对人才梯队建设的促进作用 | 保持合理的梯队比例，总体通过率50%左右 | 提高了卫生人才医疗水平，加强卫生专业技术人才、卫生管理人才队伍建设，总体通过率63% |  | 25 | 24 | 加强考试政策宣讲，提升服务考生水平
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 考生人数 | 参考人数保持稳定 | 各类考试评审参加人员与2019，2020年保持一致并有增长 |  | 5 | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 评审专家，参评人员满意度 | 考生与参评人员满意度≥95% | 对评审专家，参评人员满意度调查，总体满意率100%，，未发生因考试引起的聚集性疫情和安全事故 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 87.3478
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。