## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 医师资格考试项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委人才交流服务中心
项目负责人 |  |  | 王杰 |  |  | 联系电话 | 83366909
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 350.2616 | 350.2616 | 348.8848 | 10 | 99.61% | 9.9607
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 350.2616 | 350.2616 | 348.8848 | — | 99.61% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 严格按照《执业医师法》等法规文件要求，遵循“公平、公正”原则，严格审核、加强管理，促进医师队伍加强学习，不断提高理论知识和实操水平。促进医师人才队伍建设，提高医务人员技术水平和服务质量 |  |  |  | 克服了阶段性疫情反复带来的不利影响，提前研判疫情风险、细化完善流程方案、强化现场秩序管控、努力提高考试信息化水平。圆满顺利完成了年度考试任务，有效促进医师人才队伍建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 培养人才数量 | 全市范围内考生数达到技能考试6000余人，理论考试5000余人 | 2020年度技能考试实际6145人，理论考试6099余人 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 培养人才考核合格率 | 技能考试通过率75%左右，综合笔试通过率65%左右 | 2020技能考试通过率83%，综合笔试通过率60% |  | 10 | 9 | 综合笔试通过率较预期偏低，受疫情影响，加强防疫准备，改善服务考生措施
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 按国家卫生健康委统一部署完成考试工作 | 按照国家卫生健康卫医师资格考试委员会时间完成 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制350.26万以内 | 实际支出348.8848万 |  | 15 | 14 | 受疫情防控影响，综合笔试考场需按照间隔1米安排，考试考务费用超出预算，申请追究预算
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 对人才成长的促进作用 | 提高医师资格准入水平，选拔合格人才，总体通过率50%左右 | 2020年度总体通过率63% |  | 25 | 25
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 考生人数 | 参考人数保持稳定 | 医师资格考试参考人员与2019，2020年保持一致并有增长 |  | 5 | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 考生满意度≥95% | 考生满意度≥95%，考生总体满意率较高，未发生因考试引起的聚集性疫情和安全事故 |  | 10 | 9 | 因加强疫情防控，个别考生未能按要求配合，加强宣传引导
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9607
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。