## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市卫生计生打非举报监督执法一张图建设项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委信息中心
项目负责人 |  |  | 单既桢 |  |  | 联系电话 | 83366950
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 156.729 | 156.729 | 156.729 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 156.729 | 156.729 | 156.729 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成卫生计生举报监督执法一张图系统项目系统建设。 目标2：完成卫生计生举报监督执法一张图系统项目初验。 目标3：完成卫生计生举报监督执法一张图系统项目试运行。 目标4：完成卫生计生举报监督执法一张图系统项目终验 |  |  |  | 2020年3月24日完成系统初验，2020年3月26日至6月30日完成项目试运行，8月3日完成项目终验。完成2020年度全部目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 软件和数据库改造完成情况 | 完成1套系统 | 完成1套系统 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成系统建设 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 5 | 5
|  |  | 项目初验 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 5 | 5
|  |  | 系统试运行 | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 5 | 5
|  |  | 项目终验 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 156.729万 | 156.729万 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 兼顾系统硬件需求 | 兼顾系统3年内硬件需求 | 兼顾系统3年内硬件需求 |  | 30 | 29 | 资料量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度≥90% | 使用人员满意度≥90% |  | 10 | 9 | 满意度调查未形成资料体现
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。