## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 信息化运维
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委信息中心
项目负责人 |  |  | 朱正 |  |  | 联系电话 | 83366939
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2464.75 | 2464.75 | 2464.75 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 2464.75 | 2464.75 | 2464.75 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.维护信息化系统，更好的满足业务发展需要。 2.保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3.促进办公一体化，提高工作效率。 |  |  |  | 1.维护信息化系统，更好的满足业务发展需要。 2.保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3.促进办公一体化，提高工作效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 软件维护 | 24套 | 24套 |  | 1 | 1
|  |  | 硬件维护 | 3套 | 3套 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 系统正常运行率 | ＞＝95% | ＞＝95% |  | 5 | 5
|  |  | 系统故障率 | ＜＝1% | ＜＝1% |  | 2 | 2
|  |  | 故障响应时间 | 两小时内 | 两小时内 |  | 4 | 4
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ＜＝1小时 | ＜＝1小时 |  | 4 | 4
|  |  | 故障排除率 | ＞＝97% | ＞＝97% |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 需求确认时间 | 2020年3月前 | 2020年3月前 |  | 4 | 4
|  |  | 招标采购时间 | 2020年6月前 | 2020年6月前 |  | 4 | 3 | 财评时间较晚
|  |  | 验收时间 | 2021年1月底前 | 2021年1月底前 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 预算控制 | 2464.75万元 | 2464.75万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 提高系统效率 | 提高市卫健委电子政务系统使用效率 | 提高市卫健委电子政务系统使用效率 |  | 15 | 14 | 资料量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 保障安全 | 保障重要时期网络信息安全 | 保障重要时期网络信息安全 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度≥95% | 使用人员满意度≥95% |  | 10 | 9 | 满意度调查未形成资料体现
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。