## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 信息系统等级保护安全整改建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委信息中心
项目负责人 |  |  | 朱正 |  |  | 联系电话 | 83366939
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 234.8 | 234.8 | 234.8 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 234.8 | 234.8 | 234.8 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成 北京市卫生计生委信息系统等级保护安全整改建设项目租赁的费用支付 |  |  |  | 完成 北京市卫生计生委信息系统等级保护安全整改建设项目租赁的费用支付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 通过等级保护测评信息系统数量 | 2 | 2 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 符合信息安全管理体系 | 达到相关体系要求 | 符合相关体系要求 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目计划完成时间 | 12个月 | 12个月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目经费控制 | 234.8万元 | 234.8万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 经济性 | 减少因设备信息安全事件导致的故障，给卫生计生行业自身和服务对象造成的经济损失。 | 减少因设备信息安全事件导致的故障，给卫生计生行业自身和服务对象造成的经济损失。 |  | 10 | 9 | 系统陈旧，需要升级改造，需要投入更多的安全防护
|  |  | 社会影响力 | 缩短系统响应时间，提升信息系统交互效率，使得卫生计生委可以承载更多的业务系统 | 缩短系统响应时间，提升信息系统交互效率，使得卫生计生委可以承载更多的业务系统 |  | 10 | 9 | 系统陈旧，需要升级改造
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 持久性 | 不断优化资源、合理调度，促进信息化、信息安全事业健康发展 | 不断优化资源、合理调度，促进信息化、信息安全事业健康发展 |  | 10 | 9 | 系统陈旧，需要升级改造
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 有助于提高业务处理效率、提高社会满意率，提升公众形象。用户满意度≥90% | 有助于提高业务处理效率、提高社会满意率，提升公众形象。用户满意度≥90% |  | 10 | 9 | 满意度调查未形成资料体现
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。