## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 医疗技术备案公示信息系统
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委信息中心
项目负责人 |  |  | 单既桢 |  |  | 联系电话 | 83366950
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 51.03 | 51.03 | 50.69 | 10 | 99.33% | 9.93
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 51.03 | 51.03 | 50.69 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成医疗技术备案公示信息系统项目启动 目标2：完成医疗技术备案公示信息系统开发； 目标3：实现医疗技术备案信息在线登记； 目标4：实现医疗技术备案信息在线公示； 目标5：完成医疗技术备案公示信息系统项目初验 |  |  |  | 本项目于2020年5月招投标，5月签订项目合同，6月项目启动，9月完成项目初验。已完成2020年度全部年度目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 医疗技术备案公示信息系统 | 1套 | 1套 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥95% | ≥95% |  | 5 | 5
|  |  | 业务功能齐全 | 业务功能齐全 | 业务功能齐全 |  | 5 | 5
|  |  | 系统响应速度符合标准 | 系统响应速度符合标准 | 系统响应速度符合标准 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成项目招投标工作 | 2020-05-01 | 2020年5月 |  | 5 | 5
|  |  | 合同签订 | 2020-06-01 | 2020年6月 |  | 5 | 5
|  |  | 初步完成系统开发，投入试运行 | 2020-10-01 | 2020年10月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目成本 | 51.03万元 | 50.69万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 提高公众知情效率 | 1小时 | 在医疗机构重点医疗技术方面能切实为社会公众的知情、告知带来便利，社会效益是巨大并且长期可持续 |  | 15 | 13 | 资料量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 为公众知情提供固定路径 | 通过网站http://ylba.wjw.beijing.gov.cn/bjylba2016/ylba/loginGet.action | 通过网站http://ylba.wjw.beijing.gov.cn/bjylba2016/ylba/loginGet.action |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度≥90% | 用户满意度≥90% |  | 10 | 9 | 满意度调查未形成资料体现
总分 | [6 empty] | 100 | 96.93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。