## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 首发-基于CT血管成像人工智能模型预测慢性冠脉闭塞病变介入开通的研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目负责人 |  |  | 徐磊 |  |  | 联系电话 | 13718431306
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 34.9448 | 34.9448 | 33.0547 | 10 | 94.59% | 9.4591
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 34.9448 | 34.9448 | 33.0547 | — | 94.6% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 100%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、前瞻性收集240例CTO患者数据入组工作，并收集原始冠状动脉CTA数据、患者临床资料及术中信息；2、完成图像分割模型；3、初步建立预测模型，建立能够实现闭塞血管CT图像分割及提取的模型 |  |  |  | 完成了300例CTO数据患者入组，已收集原始冠状动脉CTA数据、患者临床资料及术中信息；已建立冠状动脉血管CT自动分割及CTO病变自动识别模型
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 申请专利 | 1项 | 0项 |  | 7 | 0 | 相关软件技术正在完善中，稍后将准备申请专利
|  |  | 举办或参与国际交流 | 1次 | 1次 |  | 6 | 6
|  |  | 发表SCI论文 | 1-2篇 | 3篇 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 国际交流好评率 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10 | 10
|  |  | 研究成果验收通过率 | 90%以上 | 90%以上
|  | 时效指标 | 研究成果发布时间 | 2020年底 | 2020年底 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 预算控制34.9448万以内 | 实际支出33.0547万 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 减少重建时间，增加检查量 | 实现闭塞段血管CTA自动分割技术，减少复杂病变图像重建时间，增加检查数量 | 已建立闭塞段血管CTA自动分割模型，可以减少复杂病变图像重建时间，有助于增加临床实践中的检查数量 |  | 10 | 9 | 模型对极其复杂冠脉病变的处理准确率尚有待提升，有时需要医师手动重建
|  |  | 提高医师诊疗效率 | 减少闭塞病变的漏诊情况，改善患者检出及治疗，进一步缩短检查预约时间 | 有效减少了冠脉闭塞病变的漏诊情况，提高了医师的诊断效率与诊断准确性，同时有效缩短了检查预约时间 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 提供持续性技术支持 | 能够为心血管影像学检查，尤其是闭塞性病变冠脉CTA检查提供持续性技术支持 | 模型可为心血管影像学检查，尤其是闭塞性病变冠脉CTA检查与诊断提供持续性技术支持 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 影像医师在软件应用过程中的满意度 | 影像医师在软件应用过程中的满意度80%以上 | 影像医师在软件应用过程中的满意度85% |  | 10 | 9 | 模型尚处于测试优化节段，部分功能不太完善，影响用户体验，目前正在进一步完善
总分 | [6 empty] | 100 | 90.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。