## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 多维度综合评估方法预测成人阻塞性睡眠呼吸暂停相关难治性高血压的临床研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目负责人 |  |  | 吴昊 |  |  | 联系电话 | 18701617082
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5.9818 | 5.9818 | 5.9818 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 5.9818 | 5.9818 | 5.9818 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2020年完成横断面研究，找到预测OSAHS相关RH发生风险的重要参数。 |  |  |  | 收集并记录第一阶段横断面研究的OSAHS相关高血压患者信息260例，初步分析数据，提取重要参数。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 病例数 | 400 | 260 |  | 12.5 | 8 | 重新计算样本量后病例数量已充足
|  | 质量指标 | 培训合格率 | 100% | 100% |  | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 横断面研究完成时间 | 2020年底前 | 2020年底前 |  | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 人均培训成本 | 按正规培训通知明确金额计算 | 1200元 |  | 7 | 7
|  |  | 项目预算控制数 | 5.9818万元 | 5.9818万元 |  | 5.5 | 5.5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 积极干预高危人群，降低重大并发疾病发生率 | 积极干预高危人群，降低重大并发疾病发生率 | 积极干预高危人群，降低重大并发疾病发生率 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 为更大规模的临床研究提供前期基础 | 为更大规模的临床研究提供前期基础 | 为更大规模的临床研究提供前期基础 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者及参与研究人员满意 | 患者及参与研究人员满意≥90% | 患者及参与研究人员满意≥90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。