## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 支持向量机集成分类器（SVM）对人工瓣膜置换术后5级瓣周反流诊断效果的评价
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京安贞医院
项目负责人 |  |  | 张纯 |  |  | 联系电话 | 18910778672
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 18.1 | 18.1 | 17.2742 | 10 | 95.44% | 9.5
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 18.1 | 18.1 | 17.2742 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 初步收集符合条件的瓣周漏患者（1/3），按照研究方案进行超声金标准结果测量 |  |  |  | 完成初步收集符合条件的瓣周漏患者（1/3），按照研究方案进行超声金标准结果测量
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 举办培训班 | 2 | 1 |  | 8 | 4 | 受疫情影响
|  |  | 培养研究生 | 2 | 2 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 门诊超声筛查出瓣周漏患者检出率 | 18% | 18% |  | 8 | 8
|  |  | 研究成果验收通过率 | 100% | 100% |  | 8 | 8
|  |  | 课题相关文章占比（科室） | 50% | 50% |  | 8 | 8
|  | 时效指标 | 研究成果发布时间 | 2020年底完成 | 已发表一篇2020.12月 |  | 8 | 8
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数18.1万以内 | 实际支出17.2742万 |  | 2 | 2
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 门诊超声瓣周漏患者筛查年创收 | 1.1055 | 完成 |  | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 门诊瓣周漏误诊下降率 | 门诊瓣周漏误诊下降率80% | 门诊瓣周漏误诊下降率83% |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 项目持续作用时间 | 项目持续作用时间 | 项目持续作用时间 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 门诊超声投诉下降率 | 门诊超声投诉下降率50% | 门诊超声投诉下降率50% |  | 4 | 4
|  |  | 培训学员满意度 | 培训学员满意度≥80% | 培训学员满意度100% |  | 3 | 3
|  |  | 可疑瓣周漏患者满意 | 可疑瓣周漏患者满意≥80 | 可疑瓣周漏患者满意≥90% |  | 3 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 95.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。