## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 主动脉瓣二瓣化畸形合并钙化发生发展的机制研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目负责人 |  |  | 周玉杰 |  |  | 联系电话 | 13901330652
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 207.9339 | 207.9339 | 207.9335 | 10 | 1 | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 207.9339 | 207.9339 | 207.9335 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目旨在发现主动脉瓣二瓣化畸形合并钙化的分子机制、预警标志和治疗靶标，从而为瓣膜性心脏病的预防和诊疗提供新思路。具体目标为：1、发现人主动脉瓣二瓣化畸形合并钙化的差异性表达基因；2、明确主动脉瓣二瓣化畸形合并钙化发生发展的具体机制；3、建立队列，通过前瞻队列研究，明确主动脉瓣二瓣化畸形合并钙化的血清生物标志物，用于早期诊断和评估预后的临床价值；4、探索对目的基因有效的药物或治疗方法，精准靶向、安全有效地抑制或逆转瓣膜钙化进展。 |  |  |  | 非钙化主动脉瓣、钙化性主动脉瓣标本、非钙化主动脉瓣二叶瓣和钙化性主动脉瓣二叶瓣标本共收集200例左右；完成了8例10x Genomics单细胞转录组测序，16例巴豆酰化修饰TMT标记定量蛋白质组学测序；在国际权威学术杂志上发表专业论文3篇；发现3种潜在的预测主动脉瓣二瓣化畸形合并钙化疾病病情进展、预后的生物标志物
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 课题（规划）调研完成情况 | 非钙化主动脉瓣、钙化性主动脉瓣标本、非钙化主动脉瓣二叶瓣和钙化性主动脉瓣二叶瓣标本各收集200例以上,各组完成100例基因组、转录组、蛋白质组学分析,在国际权威学术杂志上发表IF ≥ 10 的专业论文1-2篇,提供3～5种潜在的预测主动脉瓣二瓣化畸形合并钙化疾病病情进展、预后的生物标志物，申请专利1个, | 非钙化主动脉瓣、钙化性主动脉瓣标本、非钙化主动脉瓣二叶瓣和钙化性主动脉瓣二叶瓣标本共收集200例左右；完成了8例10x Genomics单细胞转录组测序，16例巴豆酰化修饰TMT标记定量蛋白质组学测序；在国际权威学术杂志上发表专业论文1篇，在投3篇；发现3种潜在的预测主动脉瓣二瓣化畸形合并钙化疾病病情进展、预后的生物标志物 |  | 9 | 6 | 因受新冠肺炎疫情影响，对项目的进展略有影响，目前在加速进行中
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）内容结构合理性 | 数据库单样本信息完整率90%以上,各组学数据达到参考标准的占比超过95%,符合《“十三五”卫生与健康科技创新专项规划》政策要求 | 数据库单样本信息完整率90%以上,各组学数据达到参考标准的占比超过95% |  | 9 | 9
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 在1年内完成主动脉瓣二瓣化畸形合并钙化发生发展的机制研究,招标采购时间 2020年5月前,采购物品到位时间 2020年6月前,实验完成时间 2020年11月前,验收时间 2020年12月前 | 在1年内完成主动脉瓣二瓣化畸形合并钙化发生发展的机制研究,招标采购时间 2020年5月前,采购物品到位时间 2020年6月前,实验完成时间 2020年11月前,验收时间 2020年12月前 |  | 16 | 16
|  | 成本指标 | 政府采购节支率 | 10% | 10% |  | 8 | 8
|  |  | 预算控制数 | 207.93392万元 | 207.933477万元 |  | 8 | 8
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 直接经济效益 | 主动脉瓣二瓣化畸形合并钙化的防治水平得到提高，节约医疗资源，提高医疗效率，减少疾病带来的经济损失 | 主动脉瓣二瓣化畸形合并钙化的防治水平得到提高，在我们的能力范围内减少疾病带来的经济损失 |  | 10 | 9 | 未量化，扣1分
|  | 社会效益 指标 | 社会效益得到提升 | 社会效益得到提升 | 本项目针对发病率高的瓣膜疾病，对其防治机制进行较深入的研究，对提高国民健康带来社会效益 |  | 10 | 9 | 未量化，扣1分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 控制和降低各类慢性非传染性疾病发病率产生的间接经济效益 | 本项目获得诊断或预后标志物将为后续疾病的精准诊疗研究打下良好的基础 | 本项目获得诊断或预后标志物将为后续疾病的精准诊疗研究打下良好的基础 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 得到提升 | 患者满意度由95%升至99% |  | 5 | 5
|  |  | 社会公众投诉率／投诉次数 | 得到改善 | 得到改善 |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。