## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 纪检、巡察工作经费
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位
项目负责人 |  |  | 曲新丽 |  |  | 联系电话 | 83970583
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20.4719 | 20.4719 | 18.9318 | 10 | 92.48% | 9.2477
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 20.4719 | 20.4719 | 18.9318 | — | 92.48% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展纪检和巡察工作，巡察不少于4家单位，发挥巡察利剑作用，从而持续推进各单位党组织全面从严治党建设 |  |  |  | 开展纪检和巡察工作，巡察4家医疗卫生单位，发挥巡察利剑作用，持续推进各单位党组织全面从严治党建设
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 开展纪检和巡察工作，巡察医疗卫生单位数量 | 不少于4家 | 巡察4家医疗卫生单位 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 发现各单位问题 | 全面查找发现各单位政治问题 | 能够全面准确发现各单位政治问题 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成年度巡察单位时间 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 20.4719万元 | 18.93179万元 |  | 15 | 15
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 发挥巡察利剑作用 | 持续推进各单位党组织全面从严治党建设 | 被巡察党组织全面从严治党建设得到加强 |  | 30 | 29 | 指标量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 被巡察单位职工满意度 | 90%以上 | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.2477
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。