## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 妇女儿童保健管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京妇幼保健院
项目负责人 |  |  | 李一辰 |  |  | 联系电话 | 52275330
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 110 | 110 | 110 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 | 110 | 110 | 110 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成高危孕产妇监测的培训、上报、质控工作。完成第五次幼儿体质监测工作。 |  |  |  | 完成高危孕产妇监测的培训、上报、质控工作。完成第五次幼儿体质监测工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 会议、培训的次数 | 649人次 | 933人次 |  | 5 | 5
|  |  | 幼儿体质监测人数 | 9240人次 | 9935人次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 学员对相关知识、技能的掌握程度 | 熟练掌握关知识、技能 | 熟练掌握关知识、技能 |  | 5 | 5
|  |  | 幼儿体质监测覆盖率 | ≥80% | ≥80% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月前 | 12月前 |  | 12 | 12
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 110万元 | 110万元 |  | 13 | 13
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 对提高妇幼卫生整体水平的促进作用 | 对提高妇幼卫生整体水平的促进作用 | 对提高妇幼卫生整体水平的促进作用 |  | 30 | 29 | 效益指标量化不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 妇女儿童满意度 | ≥80% | ≥80% |  | 10 | 9 | 未做满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。