## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年提前下达中央转移支付重大传染病防控项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京妇幼保健院
项目负责人 |  |  | 刘凯波 |  |  | 联系电话 | 52275325
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 272 | 272 | 267.073 | 10 | 98.19% | 9.8189
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 272 | 272 | 267.073 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据国家2020年颁布新方案更新北京市消除母婴传播方案，召开专家组会，指定相应的技术规范；开展相关工作质量督导；开展培训与考核；制作及下发健康教育材料、药品及防护用品等；完成病例的追访、信息上报工作；完成相关规范、培训教材、知情同意书等材料印刷。 |  |  |  | 完成了年度计划全部工作，通过各类工作，2020年HIV母婴传播率低于2%，先天梅毒发病率低于15/10万活产，乙肝母婴传播率低于2%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 会议、培训的参加人数 | 培训人次800人 | 培训人次800人 |  | 7 | 7
|  |  | 全市预防三病质控、督导的区的数量 | 全市16区的质控、督导 | 全市16区的质控、督导 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 学员对相关知识、技能的掌握程度 | 掌握预防三病母婴传播相关知识技能 | 掌握预防三病母婴传播相关知识技能 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月底前 | 12月底前 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 272万元 | 267.07297万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 降低HIV、梅毒和乙肝母婴传播率 | HIV母婴传播率低于2%，先天梅毒发病率低于15/10万活产，乙肝母婴传播率低于2% | HIV母婴传播率低于2%，先天梅毒发病率低于15/10万活产，乙肝母婴传播率低于2% |  | 7 | 7
|  |  | 提高三病治疗率 | 上述三病治疗率高于95% | 上述三病治疗率高于95% |  | 7 | 7
|  |  | 对提高妇幼卫生整体水平的促进作用 | 对提高妇幼卫生整体水平的促进作用 | 对提高妇幼卫生整体水平的促进作用 |  | 8 | 7 | 效益指标量化不足
|  |  | 对规范围产保健服务管理水平的保障作用 | 对规范围产保健服务管理水平的保障作用 | 对规范围产保健服务管理水平的保障作用 |  | 8 | 7 | 效益指标量化不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | ≥80% |  | 10 | 9 | 未做满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 96.8189
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。