## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 动物房附属设备维保及校准项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 刘东磊，宁均宇 |  |  | 联系电话 | 6440719764407090
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 84.5 | 84.5 | 84.3883 | 10 | 99.87% | 9.9868
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 84.5 | 84.5 | 84.3883 | — | 99.87% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.对普通环境动物设施和屏障环境动物设施维修、维护、保养、环境监测等，保证两处设施的正常运行。2. 按照专业设备的检定周期如期开展检测设备的计量检定校准工作工作，保证设备处于受控状态，出具报告。 |  |  |  | 1.对普通环境动物设施和屏障环境动物设施维修、维护、保养、环境监测等，保证两处设施的正常运行。2. 按照专业设备的检定周期如期开展检测设备的计量检定校准工作工作，保证设备处于受控状态，出具报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 项目数量指标 | 动物实验室维保合同：1份 | 动物实验室维保合同：1份 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 项目数量指标 | 动物实验室内环境检测报告：1份 | 动物实验室内环境检测报告：1份 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 专用设备计量检定校准子项目数量指标 | ≥756台/年 | 759台 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 普通级、屏障级动物房维护子项目质量指标，合格率100% | 北京市科协实验动物管理办公室动物房年检：通过合格率100% | 北京市科协实验动物管理办公室动物房年检：通过，合格率100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 专用设备计量检定校准子项目质量指标，合格率100% | 设备检定校准状态：符合出具报告要求，合格率100% | 合格率100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 预计完成时间 | 12月底完成 | 12月底完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 84.5万元 | 84.3883万元 |  | 15 | 15
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 突发公共卫生事件、重大活动保障应急处置及时有效 | 突发公共卫生事件、重大活动保障应急处置及时有效 | 突发公共卫生事件、重大活动保障应急处置及时有效 |  | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 对设备及时更新、升级、改造的保障作用 | 保障设备处于可出具检验报告的正常状态，对防病工作的保障作用 | 保障设备处于可出具检验报告的正常状态，对防病工作的保障作用 |  | 10 | 10
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 持续保持计量检定仪器设备的正常使用 | 持续保持计量检定仪器设备的正常使用 | 持续保持计量检定仪器设备的正常使用 |  | 10 | 9 | 效益指标量化不足。
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 9 | 满意度支撑依据不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 97.9868
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。