## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 中央补助2021年重大传染病防治项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 吴疆，卢红艳，董忠，李刚，赵耀 |  |  | 联系电话 | 64407079
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 21891 | 21891 | 9518.8529 | 10 | 43.48% | 4.3483
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 21891 | 21891 | 9518.8529 | 10 | 43.48% | 4.3483
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：开展疫苗接种，开展疫苗接种效果评估和疑似预防接种不良反应监测。 目标2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结合感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。 目标3：开展重大慢性病早起筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。 目标4：开展新冠肺炎、病毒性腹泻、细菌性传染病及病媒生物监测工作。 |  |  |  | 1.适龄儿童能够得到良好的预防接种服务，免疫规划疫苗合计接种率均≥90%，完成流感疫苗接种，完成疫苗接种效果评估和预防接种异常反应监测。 2.市艾滋病防治工作持续稳步推进，基本完成性病、艾滋病的监测检测、行为干预、管理、队伍建设、宣传教育等方面既定工作计划和目标，针对关键人群的关键措施取得了创新与突破，艾滋病疫情持续放缓。 3.按国家监测点工作任务要求，完成国家脑卒中高危人群筛查及干预项目、心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目、全民健康生活方式行动项目等各项内容。完成死因监测相关工作，及时、完整、准确收集本辖区国家监测点全人口死亡信息，确保数据上报质量，完成信息统计及分析报告，规范报告率100%；完成食物成分监测工作，获得北京市成品菜肴的基础数据，利用食物成分监测结果，补充我国食物成分表数据。 4.完成新冠肺炎防控工作方案和汇总监测结果，技术指导，阳性样本变异株鉴定和序列测定，疫情溯源，监测方法培训、网络实验室管理、各项工作的督导检查。超额完成病毒性腹泻各项监测工作，开展细菌性传染病监测工作，达到致病菌识别网工作要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 常规疫苗接种数 | 2021年北京市儿童常规免疫共接种4005022人次，疫苗接种率为99.94% | 2021年北京市儿童常规免疫共接种4005022人次，疫苗接种率为99.94% |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 免费流感疫苗接种量 | 不少于110万剂 | 173万剂 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 乙肝母婴阻断监测 | 完成1000例 | 213例 |  | 0.4 | 0.01 | 未完成预期指标
|  |  | 北京乙肝表面抗原阳性人群队列建立和复核 | 完成1800例阳性队列人群 | 1929例 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | MOPA法检测疫苗免疫两年后血清的抗体水平；ELISA法检测疫苗免疫两年后血清的抗体水平 | 检测不少于100份血清样本 | 460份 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 开展预防接种异常反应监测 | 2199 | 9576 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 召开脑卒中高危人群筛查和干预项目工作培训会 | 1次，40人 | 1次，56人 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 撰写脑卒中高危人群筛查和干预项目北京市级方案 | 1份 | 1份 | 1份 | 0.4 | 0.4
|  |  | 举办心脑血管事件监测项目市级培训会 | 1次 | 1次 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 制定心脑血管事件监测项目市级方案 | 1份 | 1份 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 组织慢阻肺高危人群早期筛查与综合干预市级培训 | 1次 | 1次 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 制定慢阻肺高危人群早期筛查与综合干预市级方案 | 1份 | 1份 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 举办心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目培训 | 1次 | 1次 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 撰写并印刷心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目方案 | 1份 | 1份 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目现场督导 | 12次 | 14次 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 验收健康示范机构 | 100家 | 103家 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 健康生活方式日活动 | 1场 | 1场 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 新冠肺炎网络实验室实际建设数(个） | 17 | 17 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 新冠肺炎网络实验室建设任务完成率 | 100% | 100% |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 考核合格的细菌性传染病网络实验室数（个） | 17 | 17 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 监测样品数量，产出实验数据，拍摄图谱数量，食物资源调查 | 样品数量50种，实验数据不少于2500条，图谱50张，食物资源调查不少于10条 | 样品数量55种，实验数据4300条，图谱55张，食物资源调查14条 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 各区年度信息数据整理 | 16个区 | 16个区 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 健康相关指标测算 | 3种 | 3种 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 信息数据质控相关工作 | 1次 | 3次 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 信息数据管理工作培训 | 1次 | 1次 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 信息数据核实与补充 | 数据编码与补充相关工作1次 | 1次 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 信息数据核对补充 | 1次 | 1次（10555例） |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 信息数据质量控制 | 1次 | 1次 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 健康评价 | 开展年度健康指标评价方法探讨相关工作，完成咨询结果汇总1份 | 1份 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 信息数据编码与整理 | 完成年度数据编码及整理相关工作各1次 | 编码1次，整理1次 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 完成艾滋病哨点监测任务 | 16620 | 19384 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 监管场所筛查人数 | 59927 | 62385 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 接受HIV咨询检测人数 | 15500 | 14885 |  | 0.4 | 0.38413 | 2021年受到新冠疫情的影响，监管场所、艾滋病咨询检测门诊、医疗机构性病门诊的部分正常工作无法开展，导致相关任务量未能完成。
|  |  | 高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）干预任务数 | 74450 | 316793 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测任务数 | 59560 | 166472 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 美沙酮治疗人数 | 1200 | 988 |  | 0.4 | 0.32933 | 社区药物维持治疗门诊主要是针对吸食海洛因等阿片类药物者为主，近年来北京市吸食海洛因等毒品人数减少，吸食者多为50至70年代生人，年轻人多以吸食新型毒品为主，因此导致北京市美沙酮门诊治疗人数较少。
|  |  | 美沙酮治疗点数 | 10 | 10 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | HIV确证检测数 | 3250 | 3250 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | CD4检测数 | 2456 | 2456 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 性病督导与监测覆盖区 | 16 | 16 |  | 0.4 | 0.4
|  | 质量指标 | 上报数据，上报总结 | 数据录入完成、准确，按照国家要求进行总结 | 数据录入完成、准确，按照国家要求进行总结 |  | 2 | 2
|  |  | 工作培训存档规范 | 包括培训通知、培训内容、签到表、试卷、培训效果评价表相关内容 | 完成 |  | 2 | 2
|  |  | 年度统计报表规范 | 年度统计报表经过审核后成功完成归档 | 已归档 |  | 2 | 2
|  |  | 实验室质量控制：艾滋病实验室参加率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 实验室质量控制：艾滋病实验室合格率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 性病实验室质控考核合格率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 预计完成时间 | 按时完成，12月底 | 按时完成，12月底 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制金额 | 21891万元 | 9518.852874万元 |  | 12 | 12
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 利用食物成分监测结果，补充我国食物成分表数据。 | 利用食物成分监测结果，补充我国食物成分表数据。 | 利用食物成分监测结果，补充我国食物成分表数据。 |  | 15 | 15
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 中长期，为政府制定慢性病防控与营养改善政策提供科学依据 | 中长期，为政府制定慢性病防控与营养改善政策提供科学依据 | 中长期，为政府制定慢性病防控与营养改善政策提供科学依据 |  | 15 | 14 | 效益指标量化不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目培训受训学员满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 9 | 满意度支撑依据不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 91.8718
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2
2 | 1.5 | 2 | 2 | 2
2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 2 | 2 | 2 | 2
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
1 | 1 | 1 | 1 | 1
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
1 | 1 | 1 | 1 | 1
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
1 | 1 | 1 | 1 | 1
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5
1 | 1 | 1 | 1 | 1
0.96 | 1 | 1 | 1 | 1
1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2 | 2 | 2 | 2 | 2
0.82 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5
2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
0.92 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5
0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5
0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5
0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5
0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5
5 | 49.75 | 49.5 | 5 | 50
5 |  |  | 5
5 |  |  | 5
5 |  |  | 5
5 |  |  | 5
5 |  |  | 5
2 |  |  | 2
2 |  |  | 2
2 |  |  | 2
2 |  |  | 2
2 |  |  | 2
89.7 |  |  | 90
4.3483
94.0483