## 模板
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 重大疫情防治重点专科建设（下达）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 各项目建设单位、首都医科大学
项目负责人 |  |  | 陆姗 |  |  | 联系电话 | 83978176
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 8700 | 8700 | 8555.24 | 10 | 98.34% | 9.8336
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 8700 | 8700 | 8555.24 | — | 98.34% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照鼓励先进、合理布局、整体规划、分步实施的原则，采取自主申请、平等竞争、择优支持机制，持续推进2020年度立项的呼吸、感染、检验、重症4个重大疫情防治重点专科27个项目建设，在全市三级医院和区域医疗中心中遴选一批医疗机构，启动感染、检验、重症、影像、流行病学、烧伤、儿科重症等7个重大疫情防治重点专科28个项目建设，通过增加投入，支持设施设备更新、人员技术培训，促进相关学科能力达到国内领先水平，进一步提升首都突发公共卫生事件的应对能力，确保首都人民身体健康和生命安全。 |  |  |  | 2020年度立项专科27个项目持续推进。2021年度，因重症医学专业卓越项目申报数少于立项数，故完成立项27项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新立项重大疫情防治重点专科建设项目数量 | 28 | 27 |  | 5 | 5
|  |  | 持续推进重大疫情防治重点专科建设项目数量 | 27 | 27 |  | 5 | 5
|  |  | 新增新技术、新项目数量 | 55 | 276 |  | 5 | 3.5 | 指标值设置偏低
|  | 质量指标 | 项目专科低风险组病例死亡率 | 低于0.04 | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 检验项目室间质评合格率（限检验专业） | >90% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 影像学诊断符合率（限影像专业） | >80% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 重大、突发公共卫生事件控制率（限流行病专业填报） | 95% | 100% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 技术培训推广项目完成率 | 100% | 72% |  | 8 | 6 | 因疫情原因，15个建设项目未开展新技术推广，下一步加大督促力度。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 8700万元 | 8555.24万元 |  | 15 | 15
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 重大疫情防控相关指南或标准编写数量 | 18 | 37 |  | 30 | 30
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90% | 95% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96.3336
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。