## 附件2
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 住院医师规范化培训经费（教育）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委人才交流服务中心（北京市卫生人员考评中心）
项目负责人 |  |  | 常连芳 |  |  | 联系电话 | 83366905
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 9931.2 | 9931.2 | 9931.2 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 9931.2 | 9931.2 | 9931.2 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 落实国家及北京市相关政策文件精神，坚持首都特色，统筹规划、上下联动、整体推进、重点突破，努力完成2021年国家卫生健康委下达的招录任务，特别是全科、精神科、儿科等紧缺专业的招录任务数，在培人数达到4000人；进一步提升培训基地的培训质量，结业考核通过率达到85%以上；进一步完善北京市住院医师培训制度，狠抓落实；加强培训基地的认定和动态评估工作，不断提升住院医师培训质量。 |  |  |  | 完成2021年住院医师规范化培训招录任务，共招录住院医师1567人，其中全科92人、儿科60人、精神科50人、妇产科66人、其他紧缺专业223人，在培人数4032人。培训人员结业考核总体通过率达96.5%；培训人员各项满意度均大于92%；有效提高北京市整体医疗服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 培训年度考核人次 | 4000人次 | 4032人次 |  | 7 | 7
|  |  | 培训出科考核人次 | 10000人次 | 10000人次 |  | 7 | 7
|  |  | 住院医师规范化培训在培人数 | 4000人 | 4032人 |  | 6 | 6
|  | 质量指标 | 住院医师规范化培训结业考核通过率 | ≥85% | 96.5% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 11月底完成 | 4月底完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 培训基地生均定额补助 | 2.4万/人/年 | 2.4万/人/年 |  | 5 | 5
|  |  | 项目预算控制总额 | 9931.2万元 | 9931.2万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 对人才成长的促进作用 | 住院医师医疗技术水平大幅提高 | 住院医师医疗技术水平大幅提高 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度有所不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 提升培训基地的培训质量，完善北京市住院医师培训工作 | 提升培训基地的培训质量，完善北京市住院医师培训工作 | 提升培训基地的培训质量，完善北京市住院医师培训工作 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度有所不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 住院医师满意度 | ≥85% | ≥92% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。