## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 医疗设备购置
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市体检中心
项目负责人 |  |  | 杨宁 |  |  | 联系电话 | 87298452
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300 | 300 | 216.2025 | 10 | 72.07% | 7.2068
其中:当年财政 拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 300 | 300 | 216.2025
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 使用彩色超声诊断仪（心血管、消化道、泌尿生殖系统）开展对心血管疾病、消化道、泌尿生殖系统疾病的筛查，从而达到疾病早期筛查、合理判断的目的，提示受检者尽早就诊干预、早期处理，使疾病在发生发展的早期阶段就得到有效控制和遏制，以便最大程度提高受检者的健康水平，维护受检者权益，取得一定的社会效益和经济效益。使用标本前处理系统，可以提高标本分拣、优化检测时间的效率和精确性，减少人力成本，避免差错。 |  |  |  | 目前该项目包含货物已全部安装到位，其中与北京鑫和康医疗设备有限公司签订合同中包含的货物于11月完成全部货物安装到位并投入使用，受安装地点因装修工程停业影响未完成验收，目前仅完成合同50%预付款支付，其余货物于2021年9月3日完成了设备验收并支付至合同金额的95%，剩余5%作为质保金使用一年后且无质量问题完成最终支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 设备购置数量 | 11台 | 11台 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设备验收合格率，设备图像质量符合国家相关标准 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成进度 | 2021年8月份完成招标采购；9月底完成接收、安装、调试，10月份完成验收、强检，11月投入使用。 | 2021年8月份完成招标采购；9月底完成接收、安装、调试，10月份完成验收、强检，11月投入使用。 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 300万元 | 216.2025万元 |  | 15 | 15
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提高疾病筛查能力，维护受检者健康权益 | 提高疾病筛查能力，维护受检者健康权益 | 通过改善设备提高受检者体检感受，使检查结果比旧设备更精准。 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥10年 | ≥10年 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥98% | 100% |  | 10 | 9 | 满意度支撑材料不完善
总分： | [6 empty] | 100 | 96.2067
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。