## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 精神卫生综合管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市精神卫生保健所
项目负责人 |  |  | 黄庆之 |  |  | 联系电话 | 82280091
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 190.92 | 190.92 | 141.9967 | 10 | 74.37% | 7.4375
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 190.92 | 190.92 | 141.9967 | — | 74.37% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | — | #REF! | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | — | #REF! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为深入贯彻落实《中华人民共和国精神卫生法》，《关于加强心理健康服务的指导意见》以及《健康中国行动（2019-2030）-心理健康行动》，结合我所职能，巩固和完善各级精神卫生综合管理机制；建成与经济社会发展水平相适应的精神卫生预防、治疗、康复服务体系和救治救助保障制度体系；基本满足人民群众的精神卫生服务需求；加强严重精神障碍患者信息化管理和精神障碍发病监测，强化精神障碍防治和心理健康的管理服务，减少患者重大肇事肇祸案事件发生。加强对重点人群健康服务，特别是对罹患抑郁症、焦虑障碍、老年痴呆和儿童自闭症（孤独症）人群的关注，结合本土化的特点研发出符合北京市精神障碍流行病学调查工具及制定流行病学调查质量控制技术指南；积极营造理解、接纳、关爱精神障碍患者的社会氛围，加强精神健康的科普宣教服务，基本满足人民群众的精神卫生服务需求，提高全社会对精神卫生重要性的认识，减缓心理行为问题和精神障碍的上升趋势，促进公众心理健康和社会和谐发展。以期更好地掌握重点人群、重点疾病的流行病学特征，及时发现和处置，以便促进居民的健康和生活满意度。 |  |  |  | “十四五”时期是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期,根据《健康中国行动（2019—2030年）》《“健康北京2030”规划纲要》《健康北京行动（2020—2030年）》等文件精神，我所以提升新冠疫情常态化防控下居民心理健康素养为目标，结合全市实际情况, 2021年开展了精神卫生科普及政策宣传、心理健康促进工作、京津冀精神卫生协同发展创新实践宣传活动。严格按照预算计划执行，实际完成了6种心理健康科普材料的制作；开展了3次心理健康宣传活动；举办了一次世界精神卫生日主题宣传活动；完成了1次京津冀精神卫生协同发展创新实践宣传活动。按合同要求完成宣传推广，覆盖了多个融媒体平台和新媒体平台为更多人搭建起了心理健康防控的桥梁，更有力地发挥了新媒体传播的科普功能，累计受众人数达到了约5447309人次，宣传起到了很显著的效果。委托朝阳区第三医院开展2021年北京市4类重点精神疾病调查工具本土化研发及质量控制标准制定项目，项目通过制定方案、开展人员培训、组织动员，完成了电子化工具的测试工作以及预调查工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标 | 会议、培训的参加人数 | 不少于270人次 | 303人次 |  | 2 | 2
|  |  | 精神疾病调查工具本土化研发 | 1个 | 1个 |  | 2 | 2
|  |  | 现场调查质量控制标准的报告 | 1个 | 1个 |  | 2 | 2
|  |  | 心理健康科普材料 | 5种 | 6种 |  | 2 | 2
|  |  | 心理健康宣传活动 | 3次 | 3次 |  | 2 | 2
|  |  | 世界精神卫生日主题宣传活动 | 1次 | 1次 |  | 2 | 2
|  |  | 京津冀精神卫生协同发展创新实践宣传活动 | 1次 | 1次 |  | 2 | 2
|  |  | 宣传劳务发放人次数 | 45人次 | 25人次 |  | 2 | 1 | 由于疫情形势复杂，无法频繁组织专家开展工作。
|  | 质量指标 | 培训覆盖率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 人员培训任务完成率 | 100% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 考试合格率 | 80% | 80% |  | 4 | 3.8 | 缺少数据统计材料
|  |  | 科普宣传制作合格率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 印刷合格率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  | 进度指标 | 项目完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 190.92万元 | 141.99672万元 |  | 4 | 4
|  |  | 人均培训成本 | 住宿：550元/人/天 不住宿：210元/人/天 | 住宿：550元/人/天 不住宿：210元/人/天 |  | 4 | 4
|  |  | 宣传投入的经费 | 108.97万元 | 108.97万元 |  | 3 | 3
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 控制和降低各类慢性非传染性疾病发病率产生的间接经济效益，规范管理率达到85% | 控制和降低各类慢性非传染性疾病发病率产生的间接经济效益，规范管理率达到85% | 控制和降低各类慢性非传染性疾病发病率产生的间接经济效益，规范管理率为94.96% |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 精神卫生核心知识知晓率达到70% | 70% | 精神卫生核心知识知晓率为82.5% |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 70% | 99% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96.2375
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。