## 冬奥4891
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 冬奥会医疗保障经费
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会医政医管处
项目负责人 |  |  | 罗培林 |  |  | 联系电话 | 83970604
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4891.65 | 4891.65 | 3885.441 | 10 | 79.43% | 7.943
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 4891.65 | 4891.65 | 3885.441 | — | 79.43% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《主办城市合同》有关条款及“双进入”要求，北京冬奥组委运动会服务部印发了《关于落实冬奥医疗卫生保障工作及相关费用的通知》（冬奥组委运服发〔2019〕3号），属地政府要承担综合诊所设备的配备、国际高山滑雪医生招募、滑雪医务人员培训等工作。2021年为北京2022年冬奥会和冬残奥会医疗卫生保障筹备的关键一年，需要开展多项工作，至少包括制定冬奥会医疗卫生保障的一系列标准，组织滑雪医生招募及培训，完成两个综合诊所的设备及耗材配备，组织完成“相约北京”系列体育赛事（包括高山滑雪测试赛等多项赛事）的医疗卫生保障工作等。《冬奥医疗保障费用》要求：北京市政府根据场馆医疗站数量、冬奥村综合诊所安排、伤病员转运要求，推荐冬奥定点医院；确定场馆医疗官和保障人员；安排转运急救车；确定转诊定点医院；做好公共卫生保障和血液保障；组织滑雪医生招募及培训；组织“相约北京”系列体育赛事和北京冬奥会的医疗卫生保障工作。 |  |  |  | 如期完成医疗设备采购、定点医院改造、滑雪医务人员强化培训，结合疫情防控制定场馆医疗保障方案、定点收治医院医疗保障和疫情防控方案，持续开展培训与演练，顺利完成雪上、冰上项目测试及冬奥会和冬残奥会医疗保障任务。赛会期间，北京累计诊疗2.2万人次，其中运动员557人次，为冬奥会提供国际化、高质量、有温度的医疗服务。国际奥委会首席医疗官理查德先生在感谢信中直言，“你们做了出色的工作，你们是卓越医疗的代表！”
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 宣传、活动开展天数 | 高山滑雪正式比赛2天，需要提前演练、进驻 | 所有场馆保障人员均按照北京冬奥组委要求提前3天以上进驻，开展适应性训练、演练 |  | 15 | 15
|  |  | 医务人员滑雪技能培训 | 40余人，20天的培训 | 43人完成20天培训 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 闭环内场馆医务人员培训合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 闭环内场馆医务人员全部取得急救中心培训合格证
|  | 时效指标 | 专家制定高山滑雪相关医疗保障方案的制定时间 | 2021年10月底前完成 | 所有场馆和定点医院于2021年10月份完成测试赛保障方案制定并持续完善 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 4891.65万元 | 3885.441万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 对人才梯队建设的促进作用 | 提高医务人员冬奥会医疗保障能力 | 所有参加保障医务人员均通过北京急救中心院前急救培训；各医院对保障人员进行了持续的培训、演练，圆满完成保障任务 |  | 30 | 29 | 效益指标量化程度不足，资料归集不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 运动员、大家家庭成员、媒体、技术人员等对医疗服务的投诉率 | ≤5% | 0% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96.943
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。