## 北纬路59号一层改造工程项目
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北纬路59号一层改造工程项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市体检中心
项目负责人 |  |  | 丁然 |  |  | 联系电话 | 87298452
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 130 | 130 | 2 | 10 | 1.538% | 0.15385
其中:当年财政 拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 130 | 130 | 2
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施该项目，提高阳性体征检出率，及早发现受检者健康隐患，提示受检者尽早就诊、干预、处理，以便最大程度维护受检者权益，提高受检者的健康水平。 |  |  |  | 工程完成验收，完成6万人次体检。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 改造面积 | 544平米 | 544平米 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率，符合国家相关标准 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年2月份完成招标采购；5月底完成施工安装、调试，6月份完成验收，投入使用。 | 各项工作按照预期进度完成，项目完成时间2021.6.10 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 130万元 | 2万元 |  | 15 | 15 | 按施工付款步骤，按照工程审计结算报告结果结算款项，目前未出具结算审核报告
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提高疾病筛查能力，维护受检者健康权益 | 提高疾病筛查能力，维护受检者健康权益 | 提高体检质量 |  | 15 | 15
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 确保项目每年稳定有序开展 | 体检是每年一度的常规性工作，检验结果是重要的指标，其可持续影响是长期的。 | 可持续提供体检服务 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥98% | 98% |  | 10 | 9 | 满意度支撑材料不完善
总分： | [6 empty] | 100 | 89.1538
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。