## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 中央补助2021年重大传染病防治项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字血液中心
项目负责人 |  |  | 王鸿捷 |  |  | 联系电话 | 82807661
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1560 | 1560 | 0 | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1560 | 1560 | 0 | — | 0% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 提升血液筛查检测能力，降低艾滋病经血经传播风险。血液筛查核酸检测覆盖率达到100%。 |  |  |  | 全年，全市核酸检测覆盖率100%。预算资金的投入帮助中心保持了全国领先的血液检测能力和技术水平，对于防控经血传播疾病、保障我市临床用血安全、维护公众健康权益，发挥了积极和重要的作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 血液筛查核酸检测完成人份数 | 23.6万人份 | 0万人份 |  | 2 | 0 | 待执行的预算额度1560万元，全部为全市血液筛查核酸试剂购置费用。近年新冠肺炎疫情对包括我市在内的国内多数地方血站的血液采集工作造成明显影响，核酸检测试剂使用需求被动出现较大波动。在市卫生健康委的支持下，项目预算以保障全市核酸检测试剂需求为优先方向，切实帮助各血站保持了血液筛查核酸检测能力。而随《北京市献血条例》于2022年2月1日正式实施，在新冠肺炎疫情不出现重大影响的前提下，我市献血工作和献血人次数有望实现恢复性增长，后续项目执行进度将有望加快。
|  | 质量指标 | 血液筛查核酸检测质量控制在控率 | 100% | 100% |  | 16 | 16
|  | 时效指标 | 血液筛查和抽样监测的完成时间 | 2021年12月31日前 | 未按时完成 |  | 2 | 0 | 疫情原因，未在预计时间内完成23.6万人份的血液筛查核酸检测
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤1560万元 | 0万元 |  | 15 | 15
|  |  | 子项目超预算率 | ＜5% | 0% |  | 15 | 15
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 血液筛查核酸检测覆盖率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 血液筛查核酸试剂及质控品财政经费支持率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 用血医院满意率 | ＞80% | 91.3% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 86
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。