## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 卫生健康综合行政管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 办公室
项目负责人 |  |  | 钱戈戈 |  |  | 联系电话 | 83970683
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 79.68 | 79.68 | 49.3493 | 10 | 61.93% | 6.1934
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 79.68 | 79.68 | 49.3493 | — | 61.93% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| “卫生健康综合行政管理”项目目标：一是全年视频会议保障工作，二是公文运转和办公室人员业务培训，三是档案整理和数字化加工，四是召开全市卫生健康年度工作会和半年形势分析会。 |  |  |  | 卫生健康综合行政管理项目任务全部完成，经费有结余，原因是由于疫情防控要求，会议和培训未能现场开展，均采用视频会议系统召开，未产生费用，故会议培训类预算经费有结余，按财务处要求年底已将会议培训类预算额度删减。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 全年视频会议召开次数 | ≥1000 | 1128次 |  | 5 | 5
|  |  | 视频会议室 | 2个 | 2个 |  | 5 | 5
|  |  | 档案整理和数字化加工 | ≥50000页 | 64898页 |  | 5 | 5
|  |  | 数字化档案 | ≥2000件 | 2510件 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 数字化档案管理利用率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 79.68万元 | 实际执行49.3493万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 档案利用率 | 得以提升 | 得以提升 |  | 15 | 14 | 效果资料呈现不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 档案查阅更加快速、准确、高效 | 得以实现 | 得以实现 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 9 | 未开展满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 94.1934
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。