## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 公共卫生危害因素监测与干预项目（下达）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 赵耀 |  |  | 联系电话 | 64407291
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2010.9935 | 1998.8935 | 1832.9221 | 10 | 91.7% | 9.1697
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 2010.9935 | 1998.8935 | 1832.9221 | 10 | 91.7% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年，在保持相关实验室检测资质和能力的基础上，主持并组织全市疾控机构开展公共环境中食品污染、饮水卫生、室内环境卫生、职业卫生、放射危害防护等健康危险因素监测、检测及安全性评价工作；对监测数据进行汇总、统计、分析，上报卫生行政部门，开展风险评估与预警工作；开展参比实验室、诊断与溯源技术实验室、检验检测标准方法制修订、检测与处置能力储备等多项相关工作。并开展相应干预活动。 |  |  |  | 2021年，在保持相关实验室检测资质和能力的基础上，主持并组织全市疾控机构完成了公共环境中食品污染、饮水卫生、室内环境卫生、职业卫生、放射危害防护等健康危险因素监测、检测及安全性评价工作，对监测数据进行了汇总、统计、分析，上报了卫生行政部门，并开展了相应干预活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成食品中化学污染物及有害因素监测 | 2500件 | 2035件 |  | 0.4 | 0.33 | 预算在监测计划之前，实际监测计划是2035件。
|  |  | 举办化学污染物及有害因素技术培训 | 大于100人次 | 321人次 |  | 0.4 | 0.36 | 预期指标值偏低
|  |  | 2021年食品化学污染物及有害因素监测总结报告 | 1份 | 1份 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 食源性疾病监测标本及病例信息采集数量 | 1920份 | 5681份 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 制订北京市食源性疾病监测工作方案 | 1份 | 1份 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 食源性致病菌检测技术培训 | 100人 | 92人 |  | 0.4 | 0.37 | 2021年因新冠疫情影响，各区疾控大部分微生物检测人员承担了新冠病毒检测任务，因此不能参加该培训，故未能按计划培训100人。
|  |  | 2021年致病菌监测技术报告及工作总结 | 2份 | 1份 |  | 0.4 | 0.2 | 未完成预期目标
|  |  | 食品食源性致病菌监测样品 | 2000件 | 2600件 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 举办食品安全国家标准跟踪评价研讨会 | 每年2次 | 2次 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 举办食品安全国家标准培训班 | 3次 | 3次 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 制作宣传品 | 1件 | 1件 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 食品安全标准科普动漫 | 2个 | 2 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 食品安全国家标准跟踪评价委托项目 | 至少2个 | 2 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 加强营养能力建设，举办技术培训 | 130人次 | 80 |  | 0.4 | 0.25 | 因为疫情原因，原定两场培训举办了一项，满足该场绩效要求，另一场培训未举办，相关经费已按规定当年上缴
|  |  | 开展全民营养周宣教活动 | 1次 | 1次 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 开展食育项目试点 | 4个 | 4个 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 学生营养素养报告 | 1份 | 1份 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 约10000名放射工作人员个人放射剂量监测完成率 | 10000名 | 10000名 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 北京市16区放射性本底监测样品完成率 | 16区 | 16区 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 放射性本底监测专报 | 每半年1份，共2份 | 半年1份，共2份 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 放射工作人员个人放射剂量监测专报 | 每季度1期，共4期 | 每季度1期，共4期 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 全年每月完成一份生活饮用水卫生监测情况报告 | 12份月报 | 12份月报 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 完成项目监测检验培训。 | 完成培训2次 | 完成培训2次 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 生活饮用水监测覆盖率 | 覆盖至16区 | 覆盖至16区 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 公共场所监测覆盖率 | 覆盖16区 | 覆盖16区 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 特殊化学品毒性数据收录入国家食品毒理学计划的基础数据库中 | 完成2个 | 完成2个 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 特殊化学品毒性数据调研、系统文献检索、数据整理 | 可完成2个 | 完成2个 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 参加毒性检测技术的能力验证、比对或开展模拟检测 | 3项 | 3项 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 研发毒性检测新方法 | 2套 | 2套 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 撰写、发表论文 | 5篇 | 发表期刊论文和综述17篇 |  | 0.4 | 0.36 | 预期指标值偏低
|  |  | 会议、培训的参加人数 | 30人次 | 30人次 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 实验室比对 | 组织一次实验室考核 | 组织一次实验室考核 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 收集重点职业病监测企业劳动者体检个案数 | 20000~30000人 | 76444人 |  | 0.4 | 0.36 | 预期指标值偏低
|  |  | 职业病报告审核例数 | 600~1000例 | 2452例 |  | 0.4 | 0.36 | 预期指标值偏低
|  |  | 提交重点职业病监测与职业健康风险评估报告 | 1份 | 1份 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 培训人次数 | 110人次 | 105 |  | 0.4 | 0.38 | 培训人数不足
|  |  | 宣传人次数 | 2000人次 | 2099 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 举办监测培训班期数 | 2期 | 1期 |  | 0.4 | 0.2 | 由于新冠疫情影响，原计划召开的职业卫生检查技术培训班无法召开
|  |  | 完成尘肺病主动监测人数 | 600人 | 766 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 完成尘肺病筛查医院数 | 5家 | 5家 |  | 0.4 | 0.4
|  | 质量指标 | CMA、CNAS认证\质量管理体系完善 | 通过\对质量管理体系文件进行制修订 | 通过\完成质量管理体系文件进行制修订 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 实验室安全标识\质量体系运行及实验室安全知识知晓率 | 实验室、仪器设备、试剂耗材、危险废物管理及安全标识合规\质量体系运行及实验室安全知识知晓率超过50% | 实验室、仪器设备、试剂耗材、危险废物管理及安全标识合规\质量体系运行及实验室安全知识知晓率超过50% |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 实验室安全标识 | 实验室、仪器设备、试剂耗材、危险废物管理及安全标识合规 | 实验室、仪器设备、试剂耗材、危险废物管理及安全标识合规 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 应急检测方法 | 完成2个食物中毒应急检测方法开发 | 完成2个食物中毒应急检测方法开发 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 人员培训1 | 培训人员80人 | 90人 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 基体考核物质 | 制备1个基体参考物 | 制备1个基体参考物 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 实验室比对 | 组织一次实验室考核 | 未完成 |  | 0.4 | 0 | 由于疫情影响，未安排我单位组织考核
|  |  | 参加国家组织的实验室间比对保证质量：总放、γ谱和热释光监测项目成绩 | 合格 | 合格 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 满足卫计委专报要求 | 满意 | 满意 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | CMA、CNAS认证 | 通过 | 通过 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 通过培训全面提高全市相关标准使用者对标准的理解和掌握。 | 达到预期目标 | 达到预期目标 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 广泛收集标准使用者对标准的意见，为国家标准修订提供建议。 | 达到预期目标 | 达到预期目标 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 全民营养周 | 符合工作方案 | 符合工作方案 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 食育项目试点 | 符合工作方案 | 符合工作方案 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 学生营养素养报告 | 符合报告体例 | 符合报告体例 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 保质保量按要求完成上级下达的监测任务 | 完成率100% | 按时完成 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 食源性疾病监测标本及病例信息采集 | 信息完整、通过国家审核 | 信息完整、通过国家审核 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 撰写全市食源性疾病监测工作总结 | 1份 | 1份 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 食品食源性致病菌监测样品 | 样品信息及数据准确、录入及时，通过国家审核 | 样品信息及数据准确、录入及时，通过国家审核 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 2021年北京市食品微生物监测数据 | 针对北京市居民主要消费的21大类高风险食品进行9种食源性致病菌及4种卫生指示菌开展定性及定量检测，针对双壳贝类进行4种食源性病毒开展定性检测，2021年12月完成数据上报。2022年1月完成分离菌株的鉴定确认、毒力基因、耐药监测及分子分型溯源分析。 | 按计划完成了相关工作 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 完成年度公共场所监测报告 | 完成报告 | 完成报告 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 按时限完成月度生活饮用水卫生监测情况报告 | 及时完成报告 | 及时完成报告 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 完成年度生活饮用水监测报告 | 完成年度生活饮用水监测报告 | 完成年度生活饮用水监测报告 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 开展技术人员培训 | 按计划完成市级或国家级继续教育项目 | 按计划完成市级或国家级继续教育项目 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 撰写、发表论文 | 学术期刊或学术会议公开发表 | 学术期刊或学术会议公开发表 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 特殊化学品毒性数据收录入国家食品毒理学计划的基础数据库中 | 达到国家食品毒理学计划的基础数据库收录要求 | 达到国家食品毒理学计划的基础数据库收录要求 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 特殊化学品毒性数据调研、系统文献检索、数据整理 | 按照系统文献检索要求完成 | 按照系统文献检索要求完成 |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 学员对相关知识、技能的掌握程度 | 基本掌握 | 未完成 |  | 0.4 | 0 | 由于2021年北京市先后发生新冠疫情，根据市卫生健康委及中心要求，非必要不举办线下多人会议、培训，因此，计划举办的“健康企业建设技术培训班”及“健康促进技术培训项目”未开展。
|  |  | 会议培训资料及相关档案管理情况 | 材料完整 | 未完成 |  | 0.4 | 0 | 由于2021年北京市先后发生新冠疫情，根据市卫生健康委及中心要求，非必要不举办线下多人会议、培训，因此，计划举办的“健康企业建设技术培训班”及“健康促进技术培训项目”未开展。
|  |  | 相关监测工作符合国家要求和标准 | 达到100% | 100% |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 职业病报告及时审核率1 | 可以达到100% | 100% |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 培训计划完成率 | 能够达到100% | 100% |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 重点职业病监测区级覆盖率 | 覆盖率达到100% | 100% |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 职业病报告及时审核率 | 审核率达到100% | 100% |  | 0.4 | 0.4
|  | 时效指标 | 项目实施的及时，预计完成时间 | 12月底 | 12月底 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制总额 | 控制在1998.8935万元以内 | 2021年实际支出1832.922073万元 |  | 10.4 | 10.4
| 效果指标(30分) | 社会效益 指标 | 为保障本市食品安全提供技术支持，预防食源性疾病的发生；促进居民营养与健康状况的提高，预防与营养相关慢性非传染性疾病发生发展；为食品安全事故处置提供技术保障。 | 为保障本市食品安全提供技术支持，预防食源性疾病的发生；促进居民营养与健康状况的提高，预防与营养相关慢性非传染性疾病发生发展；为食品安全事故处置提供技术保障。 | 为保障本市食品安全提供技术支持，预防食源性疾病的发生；促进居民营养与健康状况的提高，预防与营养相关慢性非传染性疾病发生发展；为食品安全事故处置提供技术保障。 |  | 15 | 14.5 | 效益指标量化不足，支撑资料有待加强
|  | 可持续影响 指标 | 对实验室废弃物按照要求处理，项目实施不会造成环境污染。发展替代试验新技术，减少实验动物使用，节省资源，也具有环境效益。 | 对实验室废弃物按照要求处理，项目实施不会造成环境污染。发展替代试验新技术，减少实验动物使用，节省资源 | 对实验室废弃物按照要求处理，项目实施不会造成环境污染。发展替代试验新技术，减少实验动物使用，节省资源。 |  | 15 | 14.5 | 效益指标量化不足，支撑资料有待加强
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 入户调查人员满意度 | ＞95% | ＞95% |  | 10 | 9 | 满意度支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 95.1397
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2
分值 | 得分
1 | 0.8 | 0.2
1 | 1 | 0
1 | 1 | 0
1 | 1 | 0
1 | 1 | 0
1 | 0.92 | 0.08 | 0.2
1 | 1 | 0 | 0.08
1 | 1 | 0 | 0.4
1 | 1 | 0
1 | 1 | 0
1 | 1 | 0
1 | 1 | 0
1 | 0.6 | 0.4
1 | 1 | 0
1 | 1 | 0
1 | 1 | 0
1 | 1 | 0
1 | 1 | 0
1 | 1 | 0
1 | 1 | 0
0.5 | 0.4 | 0.1
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.35 | 0.15
0.4 | 0.4 | 0
0.4 | 0.4 | 0
0.4 | 0.4 | 0
0.4 | 0.4 | 0
0.4 | 0.4 | 0
0.4 | 0.32 | 0.08
0.4 | 0.28 | 0.12
0.4 | 0.4 | 0
0.4 | 0.4 | 0
0.4 | 0.4 | 0
0.4 | 0.4 | 0
0.4 | 0.4 | 0
0.4 | 0.4 | 0
0.4 | 0.4 | 0
0.4 | 0.2 | 0.2
0.4 | 0.4 | 0
0.4 | 0.4 | 0
0.6 | 0.6 | 0
0.7 | 0.7 | 0
0.4 | 0.4 | 0
0.4 | 0.4 | 0
0.4 | 0.4 | 0
0.4 | 0.4 | 0
0.2 | 0 | 0.2
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.4 | 0.4 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.4 | 0.4 | 0
0.4 | 0.4 | 0
0.4 | 0.4 | 0
0.4 | 0.4 | 0
0.5 | 0.48 | 0.02
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.4 | 0.4 | 0
0.4 | 0.4 | 0
0.7 | 0.7 | 0
0.7 | 0.7 | 0
0.4 | 0 | 0.4
0.4 | 0 | 0.4
0.4 | 0.4 | 0
0.4 | 0.4 | 0
0.4 | 0.4 | 0
0.4 | 0.4 | 0
0.4 | 0.4 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.45 | 0.05
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.5 | 0.5 | 0
0.6 | 0.6 | 0
0.6 | 0.6 | 0
0.6 | 0.6 | 0
0.6 | 0.6 | 0
0.6 | 0.6 | 0
0.6 | 0.6 | 0
0.6 | 0.6 | 0
0.6 | 0.6 | 0
0.6 | 0.6 | 0
1 | 1 | 0
1 | 1 | 0
1 | 1 | 0
1 | 1 | 0
1 | 1 | 0
1 | 1 | 0
1 | 1 | 0
1 | 1 | 0
1 | 1 | 0
1 | 1 | 0
1 | 1 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0
2 | 2 | 0
2 | 2 | 0
2 | 2 | 0
2 | 2 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
86.8 | 83.4 | 3.4