## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 冬奥会公共卫生保障项目(下达)
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 李锡太 |  |  | 联系电话 | 64407263
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1466.2192 | 1466.2192 | 1348.114 | 10 | 91.94% | 9.1945
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 1466.2192 | 1466.2192 | 1348.114 | — | 91.94% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （一）开展动态风险评估工作，早期识别和发现公共卫生安全风险，及时采取控制措施，防止重大突发公共卫生事件的发生。 （二）密切监测国内外疫情，及时做好疫情态势研判和风险管理，做到传染病疫情的早发现、早诊断、早报告、早隔离、早治疗。 （三）创造良好的社会卫生环境，提高公共卫生质量。确保冬奥会期间奥运村、奥运场馆和酒店不发生饮用水污染事件，避免集中空调污染带来的健康危害；降低重点行业和场所的病媒生物密度，力促冬奥会奥运场馆、奥运村及其周边环境的病媒生物密度达到或低于国家标准的要求，严防媒介生物性传染病的发生。 （四）按照属地化管理和预防为主的原则，做好人员、物资、技术、车辆等各项应急准备与标准储备，及时有效处置突发公共卫生事件。 |  |  |  | 1、完成冬奥会公共卫生保障动态风险评估工作，识别和发现公共卫生安全风险，及时采取控制措施，冬奥会保障期间未发生。2、完成冬奥保障相关的新发突发传染病疫情的应对。3、病媒生物密度达到冬奥组委下发的《北京2022年冬奥会和冬残奥会病媒生物控制工作方案》要求的防制标准。4、做好人员、物资、技术、车辆等各项应急准备与标准储备，及时有效处置突发公共卫生事件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成冬奥会、冬奥会测试赛风险评估报告 | 2份 | 2份 |  | 2 | 2
|  |  | 编制《重大团体活动疾病防控知识手册》及《重大团体活动组织单位疾病防控职责》手册 | 2册 | 2册 |  | 1 | 1
|  |  | 模拟应急演练 | 完成2次 | 2次 |  | 1 | 1
|  |  | 病媒生物消杀 | 可完成2次 | 2次 |  | 1 | 1
|  |  | 相关人员培训 | 2次 | 2次 |  | 1 | 1
|  |  | 重点场所病媒生物监测 | 17个 | 对30家涉冬奥场馆完成病媒生物监测 |  | 1 | 1
|  |  | 非竞赛场馆环境卫生监测 | 40户次 | 40户次 |  | 1 | 1
|  |  | 竞赛场馆环境卫生监测 | 33户次 | 33户次 |  | 1 | 1
|  |  | 竞赛场馆饮用水评价 | 29家 | 29家 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 传染病防控质量指标 | 达到相关标准、规范等文件要求 | 完成肠道传染病、自然疫源性疾病等重点传染病储备和应急保障工作，保障了冬奥会的顺利进行 |  | 5 | 5
|  |  | 消毒与病媒生物防控质量指标 | 病媒生物危害监测：达到相关标准、规范等文件要求 | 病媒生物密度达到冬奥组委下发的《北京2022年冬奥会和冬残奥会病媒生物控制工作方案》要求的防制标准 |  | 5 | 5
|  |  | 公共场所健康监测 | 达到相关标准、规范等文件要求 | 达到相关标准、规范等文件要求 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 2021年1月-2021年12月 | 按计划进行，及时督促项目进展 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 预算控制金额 | 1466.2192万元 | 1348.114万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | — | — |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 完成冬奥会公共卫生保障工作，包含传染病、环境卫生、食品卫生、虫媒监测等方面风险评估及应急准备，确保冬奥会顺利召开。 | 为完成冬奥会公共卫生保障工作，包含传染病、环境卫生、食品卫生、虫媒监测等方面风险评估及应急准备，确保冬奥会顺利召开。 | 完成冬奥会公共卫生保障工作，包含传染病、环境卫生、食品卫生、虫媒监测等方面风险评估及应急准备，确保冬奥会顺利召开。 |  | 30 | 29 | 效益指标量化不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 |  | — | — |  | 0 | 0
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 上级单位满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 5 | 4.5 | 满意度支撑依据不充分
|  |  | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 5 | 4.5
总分： | [6 empty] | 100 | 97.1945
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。