## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北纬路59号新建办公楼多媒体建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市体检中心
项目负责人 |  |  | 陈硕 |  |  | 联系电话 | 13911020121
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 190 | 190 | 188.995 | 10 | 99.47% | 9.9471
|  |  | 其中:当年财政 拨款 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 190 | 190 | 188.995 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 总投资190万购买视频显示及视频处理系统，扩声发言系统，控制系统，视频会议系统，建设大数据展示厅、学术报告厅、会议室、电教室等，满足开展征兵、招生等专项体检管理，全市健康体检质控管理，健康体检管理、健康体检科研大数据监控，培训会议多媒体教学需求。 |  |  |  | 总体目标完成，包含：二层大数据展厅（全彩LED数据展示屏，视频播控系统，控制系统），二层学术报告厅（视频显示及视频处理系统，扩声发言系统，控制系统），三层小会议室（使用86寸触控一体机），三层电教室（翻转屏，电子白板，超短焦投影机，教学扩音讲课系统，机房管理软件），三层大会议室（全彩LED屏，视频会议终端，高清摄像机，控制系统）。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 视频显示屏套数 | 3套 | 3套 |  | 2 | 2
|  |  | 扩声发言系统套数 | 5套 | 5套 |  | 3 | 3
|  |  | 视频会议设备套数 | 3套 | 3套 |  | 5 | 5
|  |  | 工业控制计算机套数 | 4套 | 4套 |  | 5 | 5
|  |  | 电教室学生机套数 | 20套 | 20套 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目验收时间 | 2021年7月底前 | 2021.7.31 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 190万元 | 188.9950万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 开展征兵、招生等专项体检管理，全市健康体检质控管理，健康体检管理、健康体检科研大数据监控，培训会议多媒体教学。 | 完成全年各项多媒体会议任务 | 实现线上培训20余次，线上教学2次，线下培训及会议60余次 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 可持续保障培训及教学使用 | ＞5年 | ＞5年 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 机构内部使用满意度 | ≥90% | ≥95% |  | 10 | 9 | 满意度支撑材料不完善
总分： | [6 empty] | 100 | 98.9471
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。