## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 党校教学培训项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 中共北京市卫生健康委员会党校
项目负责人 |  |  | 于晓姝 |  |  | 联系电话 | 62454285
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 410.5976 | 410.5976 | 213.7299 | 10 | 52.05% | 5.2053
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 410.5976 | 410.5976 | 213.7299 | — | 52.05% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 厉行节约，加强培训经费内部统一管理，增强培训计划的科学性和严肃性，增强培训项目的针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源，培高培训经费的使用效益。 |  |  |  | 完成预期目标，项目实现厉行节约，加强培训经费内部统一管理，增强培训计划的科学性和严肃性，增强培训项目的针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源，培高培训经费的使用效益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 会议、培训的参加人数 | 完成培训人次35250人次 | 完成培训人次18333人次 |  | 10 | 5.2 | 受疫情影响，人次减少
|  | 质量指标 | 学员对相关知识、技能的掌握程度 | 加强培训干部理论基础及专业实操技能 | 加强培训干部理论基础及专业实操技能 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目整体进度实施的合理性 | 根据单位接待能力，合理安排培训班次，全年可安排 | 全年共完成52期培训班及会议 |  | 20 | 20
|  | 成本指标 | 培训成本控制在预算范围内 | 410.5976万元 | 项目实际支出213.729902万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | — | —
|  | 社会效益 指标 | 对人才梯队建设的促进作用 | 加强培训干部理论基础及专业实操技能 | 提高学员的理论素养和党性修养，加强综合能力和专业化能力训练，提高政治能力和履职能力。 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | — | —
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 推动学员理想信念教育常态化制度化 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训学员满意度90%以上 | 培训学员满意度均达到96%以上 |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 90.4053
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。