## 附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 医用设备使用人员业务能力考评和名医进社区基层培训活动
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 中华医学会北京分会
项目负责人 |  |  | 师伟、张薇 |  |  | 联系电话 | 65260165；85110768
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 21.213 | 21.213 | 2.643 | 10 | 12.46% | 1.2459
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 21.213 | 21.213 | 2.643 | — | 12.46% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 医用设备使用人员业务能力考评： （1）组织“医用设备使用人员业务能力考评”考评专业18项 （2）组织医用设备使用相关人员2000余人参加2021年医用设备使用人员业务能力考评。考场租金3.53万元，监考老师午餐快餐费0.38万元（40元/人×95人）监考老师劳务费用7.04万元（800元/人×88人），制作费费用7.62万元（40个试室和考务办制作费1000元×41个、考场科目日程背板[上、下午]4000元×2次、40个试室分布示意图背板4000元×2次、考试通知2000元×0.8元/份、考场座位帖2.4元×2000个×2套、考务手册20元×100册、座位表海报50元×80个、领证通知1元×2000份）。 名医进社区基层培训活动：继续推进名医进社区基层培训、医疗咨询和科普宣传活动，同时积极探索延展“名医进社区”的内涵和外延，将科普宣传和医疗咨询等活动也带入社区医疗机构的功能单位和教育机构（中小学校）等，更加精准对接和满足群众多层次、多样化、个性化的健康需求。 |  |  |  | 医用设备使用人员业务能力考评：因疫情防控要求，保障参考人员的健康安全，本年度医用设备使用人员业务能力考评未能按计划完成。但我会前期相关工作均已实施：发布通知；明确工作管理职责及流程；加强业务指导，统一备答口径，针对考生报名中存在的问题进行回复与指导；增设考务系统报名账号；咨询答疑等。 名医进社区基层培训活动：2021年开年，受新冠疫情影响和社区疫情防控要求，1至4月“名医进社区”项目活动暂时搁置。自5月开始，分别在5月、10月和12月举办三次活动。其中，5月在朝阳门社区卫生服务中心，面向社区居民开展“骨质疏松”专题健康知识科普讲座；10月在劲松社区卫生服务中心面向基层医务人员，开展“冠心病的基层诊疗策略”专题讲解和培训；12月在“联合国糖尿病日”期间，线上既面向患者也面向社区医生，以主会场进行健康宣教、十个分会场同步线上义诊的形式，开展多场名医进社区活动。通过专家走进社区，与社区医生、居民进行医疗良性互动的形式，向辖区老百姓提供高水平的诊疗服务，达到提高医疗质量水平和推动分级诊疗的目的。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 组织2021年医用设备使用人员业务能力考评项 | 18项 | 0项 |  | 2 | 0 | 根据疫情防控要求，减少人员聚集，保障参考人员的健康和安全，我会收到国家卫生健康委卫生人才交流中心通知决定，2021年医用设备使用人员业务能力考评延期举行。
|  |  | 参加2021年医用设备使用人员业务能力考评人数 | 近2000人 | 0人 |  | 2 | 0
|  |  | 组织开展基层培训、医疗咨询和健康科普宣传教育培训活动 | 5场 | 12场 |  | 6 | 6
|  | 质量指标 | 医用设备使用人员的业务素质 | 得到提升 | 得到提升 |  | 4 | 2 | 因疫情防控要求，本年度医用设备使用人员业务能力考评未能按计划完成
|  |  | 提高基层医疗单位医务人员的专业技术水平 | 对基层医务人员开展技术讲座对基层医务人员开展技术讲座，进行广泛指导 | 对基层医务人员开展技术讲座对基层医务人员开展技术讲座，进行广泛指导 |  | 4 | 2
|  |  | 以点带面推动公民科学素质的提升 | 结合社区医疗机构的需求，广泛开展健康科普宣教活动 | 按计划顺利完成。5月邀请安贞医院骨科专家在朝阳门社区卫生服务中心，面向社区居民开展“骨质疏松”专题健康知识科普讲座。12月在“联合国糖尿病日”期间，在线上既面向患者也面向社区医生，以主会场进行健康宣教、十个分会场同步线上义诊的形式，开展多场名医进社区活动。 |  | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年底前 | 2021年底前完成 |  | 10 | 9 | 因疫情防控要求，本年度医用设备使用人员业务能力考评未能按计划完成
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 21.213万元 | 2.643万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 医疗卫生机构医学装备的科学、安全管理程度，医用设备使用人员的业务素质提高水平诊疗服务水平和医疗质量水平 | 医疗卫生机构医学装备的科学、安全管理程度，医用设备使用人员的业务素质提高水平诊疗服务水平和医疗质量水平 | 医疗卫生机构医学装备的科学、安全管理程度，医用设备使用人员的业务素质提高水平诊疗服务水平和医疗质量水平 |  | 15 | 14 | 因疫情防控要求，本年度医用设备使用人员业务能力考评未能按计划完成
|  |  | 将三甲医院较高的医疗水平和知识贴近社区，通过有效渠道贡献给基层医务人员和人民，带动社区医疗诊治水平的发展，和居民健康科学素质的提升 | 将三甲医院较高的医疗水平和知识贴近社区，通过有效渠道贡献给基层医务人员和人民，带动社区医疗诊治水平的发展，和居民健康科学素质的提升 | 按计划顺利完成。邀请中国人民解放军总医院第二医学中心心内科主任医师、国家标准化心脏康复中心负责人惠海鹏教授，为劲松社区卫生服务中心医师进行“冠心病的基层诊疗策略”专题培训。提高了基层医师的应诊能力，提升了基层诊疗水平。 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社区基层医疗人员、社区居民满意度 | 99%以上 | 99%以上 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 81.2459
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on J21: 86176: 不扣分不用写原因