## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 创新急诊急救服务经费
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 医政医管处
项目负责人 |  |  | 张斌 |  |  | 联系电话 | 139 1053 7108
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 216 | 216 | 172.8 | 10 | 80% | 8
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 216 | 216 | 172.8 | — | 80% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 改善医疗服务，创新急诊急救工作，推动医疗机构建立多学科诊疗模式，促进医疗机构做好胸痛中心、卒中等中心建设和质控管理，进一步提升北京市胸痛、卒中等相关疾病医疗救治能力。 |  |  |  | 改善医疗服务，创新急诊急救工作，推动医疗机构建立多学科诊疗模式，促进医疗机构做好胸痛中心、卒中等中心建设和质控管理，进一步提升北京市胸痛、卒中等相关疾病医疗救治能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(60分) | 数量指标 | 胸痛急救医院 | ≥60家 | 65家 |  | 3 | 3
|  |  | 脑卒中急救医院 | ≥70家 | 81家 |  | 3 | 3
|  |  | 收集、校验疑似胸痛数据 | ≥3800例/年 | 4143例 |  | 3 | 3
|  |  | 收集、校验疑似胸痛PCI数据 | ≥2800例/年 | 3012例 |  | 3 | 3
|  |  | 收集、校验疑似卒中数据 | ≥7000例/年 | 7934例 |  | 3 | 3
|  |  | 收集、校验疑似卒中溶栓数据 | ≥3900例/年 | 5614例 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 胸痛、卒中、院前质控督导 | 市（区）质控中心参与率100% | 质控中心参与率100% |  | 3 | 3
|  |  | 胸痛、卒中数据完整性比例 | 不完整数据≤4% | 卒中，胸痛不完成数据3%； |  | 3 | 3
|  |  | 全市胸痛D2B时间中位数 | ≤80分钟（行业标准90分钟） | 全市胸痛D2B时间中位数78分 |  | 3 | 3
|  |  | 全市胸痛D2B时间中位数符合行业标准医疗机构比例 | ≥70% | D2W年累计达标中位数：76.21% |  | 3 | 3
|  |  | 全市卒中DNT中位数 | ≤50分钟（行业标准60分钟） | 全市卒中DNT中位数40分 |  | 3 | 3
|  |  | 全市卒中DNT中位数符合行业标准医疗机构比例 | ≥70% | 北京市本阶段DNT达标率：79.39% |  | 3 | 3
|  |  | 月度、季度、年度质控通报和（或）对比分析 | 12个月报+4个季报+1个年报 | 12个月报+4个季报+1个年报 |  | 3 | 3
|  | 进度指标 | 质控督导 | 市（区）质控中心按季度进行 | 市（区）质控中心按季度进行 |  | 3 | 3 | 受疫情影响，云质控系统已上线，满足质控中心要求
|  |  | 全市数据通报 | 2次/日（上午10时、下午17时） | 2次/日（上午10时、下午17时） |  | 3 | 3
|  |  | 实时数据收集、校验 | 每天 | 每天 |  | 3 | 3 | 数据实时更新
|  |  | 每月数据通报 | 每月10日前 | 根据通报要求，后台可自动导出； |  | 3 | 3 | 后台开发数据通报自动导出功能
|  |  | 每月、季度、年度质控通报和（或）对比分析 | 每月、每季度10日前生成 | 每月、每季度10日前生成 |  | 3 | 3
|  |  | 工作推进会、质控会、专家会等 | 根据需要，至少3次/年度 | 2021年相关会议至少4次 |  | 3 | 2.5 | 受疫情影响线下会议开展延期
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 216万元 | 172.8万元 |  | 3 | 3
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 加强院前院内衔接，实现院前院内急诊急救信息共享，有效节约总体救治时间。 | 心梗有效救治时间从2018年1月的88.5分钟降至80分钟以下脑卒中院内救治时间中位数从54.5分钟降至50分钟以下 | 心梗有效救治时间从2018年1月的88.5分钟降至78分钟；脑卒中院内救治时间中位数从54.5分钟降至40分 |  | 10 | 10
|  |  | 北京市是全国唯一一个全市统一同质化质量控制的省份，对于各医疗机构主动加强管理，优化流程促进和指导作用显著。 | 院内有效救治时间中位数符合总体质控要求的医疗机构从不足50%提高到70%。 | 院内有效救治时间中位数符合总体质控要求的医疗机构从不足50%提高到70%。 |  | 10 | 9 | 1、加强胸痛领域医院的质控工作
|  |  | 急诊急救工作需要长期的持续改进，高效统一的管理有利于推动分级诊疗，有利于院前按照“就近、救急、救能力”的原则转运患者。 | 16个区区域医疗中心均积极参与，质控趋于良好，随着工作持续推进，更多患者受益。 | 16个区区域医疗中心均积极参与，质控趋于良好，随着工作持续推进，更多患者受益。 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 医院管理者满意度 | 预期达到95% | 达到95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。