## 体检分院装饰装修工程
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 体检分院装饰装修工程
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市体检中心
项目负责人 |  |  | 丁然 |  |  | 联系电话 | 87298452
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1543 | 1543 | 1194.7241 | 10 | 77.43% | 7.7429
|  |  | 其中:当年财政 拨款 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 1543 | 1543 | 1194.7241 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过体检业务的开展，对高危人群进行肿瘤早期筛查，及早发现受检者健康隐患，提示受检者尽早就诊、干预、处理，以便最大程度维护受检者权益，提高受检者的健康水平 |  |  |  | 2021年1月份完成了项目的前期准备工作。2021年3月份完成了项目的各项招标工作并完成了工程设计、监理、消防、施工各项合同的签订工作。同期，在确保安全、文明、环保前提下开始项目施工。2021年3月完成了项目工程设计；2021年4月份完成了项目的拆除及基础结构施工；2021年5月份完成了屋面、地面、消防、空调等项目施工。2021年6月完成了丰台体检分院新址装饰装修工程的全部项目施工并完成了设备安装调试，6月10日完成了项目的竣工验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 建筑面积 | 2300平米 | 2300平米 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率，符合国家相关标准 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年2月份完成招标采购；5月底完成施工安装、调试，6月份完成验收，投入使用。 | 2021年3月份完成招标采购；5月底完成施工安装、调试，6月份完成验收，投入使用。 |  | 10 | 9 | 招标采购未按预期时间完成
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1543万元 | 1194.724148万元 |  | 15 | 15
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提高疾病筛查能力，维护受检者健康权益 | 提高疾病筛查能力，维护受检者健康权益 | 改善体检环境，有利于提高体检质量，维护受检者权益 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 体检的可持续性 | 各种专项体检和健康体检是每年一度的常规性工作，其可持续影响是长期的。 | 各种专项体检和健康体检是每年一度的常规性工作，其可持续影响是长期的。 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥98% | 98% |  | 10 | 9 | 满意度支撑材料不完善
总分： | [6 empty] | 100 | 95.7429
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。