## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 核酸检测能力提升-国家公共实验室尾款
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 张代涛 |  |  | 联系电话 | 64407113
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 294 | 292.2 | 292.11 | 10 | 99.97% | 9.9969
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 294 | 292.2 | 292.11 | — | 99.97% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 由于目前新冠病毒在全球仍处于大流行阶段，由输入性病例引发的聚集性疫情风险持续存在。根据国务院《进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设工作方案》文件要求，市疾控中心作为公共检测实验室，需达到日检10000人份样本的核酸检测能力。 |  |  |  | 完成核酸检测。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 用于国家公共实验室项目子项目，24小时检测能力约为4000人份，3套设备进行检测。 | 3套核酸提取工作站 | 3套核酸提取工作站 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 用于国家公共实验室项目子项目质量指标 | 设备安装调试后符合检测要求和标准，合格率100% | 合格率100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 预计完成时间 | 合同时效内完成安装调试及付款。12月底 | 12月底 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 292.2万元 | 292.11万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 为确保疫情防控工作常态化有序开展，提高市疾控中心核酸检测能力 | 高效应对秋冬季新冠肺炎疫情，使我市形成快速、高效的核酸检测能力 | 高效应对秋冬季新冠肺炎疫情，使我市形成快速、高效的核酸检测能力 |  | 15 | 14.5 | 效益指标量化不足。
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 持续保持核酸检测能力 | 持续保持核酸检测能力 | 设备安装到位后显著提升核酸检测能力 |  | 15 | 14.5 | 效益指标量化不足。
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 9 | 满意度支撑依据不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 97.9969
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。