## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 信息系统云迁移项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委人才交流服务中心（北京市卫生人员考评中心）
项目负责人 |  |  | 薛苍嵩 |  |  | 联系电话 | 83366915
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 200 | 200 | 199.98 | 10 | 99.99% | 9.999
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 200 | 200 | 199.98 | — | 99.99% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 此项目包括信息系统云迁移、北京市卫生人才信息系统升级改造(北京卫生人才网网站、卫生高级专业技术职务评审系统、卫生人事代理系统、卫生人才公开招聘报名系统、卫生考试平台)、信息安全等级保护建设三部分。 年度工作目标为，开展软件开发工作，对上述各信息系统进行软件升级改造，并从windows平台转移至国产服务器操作系统和国产数据库平台，完成需求评审、软件测评和安全测评。做好上云准备工作和等保安全建设准备工作，完成项目初步验收。 |  |  |  | 完成年度预定软件开发任务，技术架构已实现向国产操作系统和国产数据库平台转化；完成各信息系统升级改造，通过需求评审；完成项目其他预定计划工作任务，通过软件测评、安全测评和初步验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 信息系统升级改造数量 | 5个 | 5个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 功能实现率 | 功能实现率不低于90% | ≥90% |  | 10 | 10
|  |  | 系统正常运行率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 初步验收时间 | 2021年12月31日前 | 2021-11-25 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算数 | 200万元 | 199.98万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 对设备及时更新、升级、改造的保障作用 | 业务信息系统功能、性能、安全性增强，提高信息化服务能力 | 业务信息系统功能、性能、安全性增强 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度有所不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 提高信息数据安全、可靠、稳定运行、保障业务系统的连续性和可靠性 | 提高信息数据安全、可靠、稳定运行、保障业务系统的连续性和可靠性 | 提高信息数据安全、可靠、稳定运行、保障业务系统的连续性和可靠性 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度有所不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥85% | ≥90% |  | 10 | 9 | 信息系统使用科室提出部分新需求，有待进一步改进完善信息系统满足业务需求
总分： | [6 empty] | 100 | 96.999
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。