## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 医师资格考试项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委人才交流服务中心（北京市卫生人员考评中心）
项目负责人 |  |  | 王杰 |  |  | 联系电话 | 83366909
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 316.202 | 341.324 | 333.7903 | 10 | 97.79% | 9.7793
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 316.202 | 341.324 | 333.7903 | — | 97.79% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 严格按照《执业医师法》等法规文件要求，遵循“公平、公正”原则，严格审核、加强管理，促进医师队伍加强学习，不断提高理论知识和实操水平。促进医师人才队伍建设，提高医务人员技术水平和服务质量 |  |  |  | 克服了阶段性疫情反复带来的不利影响，提前研判疫情风险、细化完善流程方案、强化现场秩序管控、努力提高考试信息化水平。圆满顺利完成了年度考试任务，有效促进医师人才队伍建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 全市范围内考生数达到技能考试 | 6000余人 | 6351人 |  | 10 | 10
|  |  | 全市范围内考生数达到理论考试 | 5000余人 | 6706人 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培养人才考核技能考试通过率 | 75%左右 | 80% |  | 10 | 10
|  |  | 培养人才考核综合笔试通过率 | 65%左右 | 60% |  | 5 | 4 | 根据国家考试政策，自2021年所有类别实践技能考试成绩2年有效，2021年综合笔试考生人数较2020年有较大增加，综合笔试通过率较预期偏低，加大宣传，改善服务考生措施
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月前 | 2021年12月前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 341.324万元 | 333.7903万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 对人才成长的促进作用 | 提高医师资格准入水平，选拔合格人才 | 提高医师资格准入水平，选拔合格人才 |  | 25 | 24 | 效果资料量化程度有所不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 促进医师人才队伍建设，提高医务人员技术水平和服务质量 | 促进医师人才队伍建设，提高医务人员技术水平和服务质量 | 促进医师人才队伍建设，提高医务人员技术水平和服务质量 |  | 5 | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 90% | 95% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 97.7793
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。