## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 新冠疫情防疫人员集中休息场所费用
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 王红梅 |  |  | 联系电话 | 64407044
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 91.266 | 91.266 | 91.266 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 91.266 | 91.266 | 91.266 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2020年1月起，北京市疾控中心全面响应新型冠状病毒感染的肺炎防控工作。2020年以来，历经疫情外省输入、境外输入、新发地及顺义本地聚集和大兴英国变异毒株输入“五场战役”，有效遏制了疫情传播蔓延，构建了超大城市疫情防控“北京模式”，为首都市民筑起生命防线。特别是2020年12月之后的顺义、大兴等区的聚集疫情让疾控人全力以赴，舍小家为大家全身心的投入防控工作。为保障防控工作人员休息，落实《北京市卫生健康委 北京市人力社保局 北京市财政局关于在新冠肺炎疫情防控工作中切实做好关心关爱一线医务人员工作的通知》（京卫党群[2020]4号）要求，使用江苏大厦、和平里宾馆作为轮休用房，以保障首都健康稳定、社会安全。 |  |  |  | 2020年1月起，北京市疾控中心全面响应新型冠状病毒感染的肺炎防控工作。2020年以来，历经疫情外省输入、境外输入、新发地及顺义本地聚集和大兴英国变异毒株输入“五场战役”，有效遏制了疫情传播蔓延，构建了超大城市疫情防控“北京模式”，为首都市民筑起生命防线。特别是2020年12月之后的顺义、大兴等区的聚集疫情让疾控人全力以赴，舍小家为大家全身心的投入防控工作。为保障防控工作人员休息，落实《北京市卫生健康委 北京市人力社保局 北京市财政局关于在新冠肺炎疫情防控工作中切实做好关心关爱一线医务人员工作的通知》（京卫党群[2020]4号）要求，使用江苏大厦、和平里宾馆作为轮休用房，以保障首都健康稳定、社会安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 防控新冠肺炎疫情人员住宿人数 | 3716人 | 3716人 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 住宿环境卫生 | 符合酒店管理要求，质量100% | 符合酒店管理要求，质量100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 计划执行进度 | 2020年12月26日至2021年3月19日在江苏大厦；2021年3月1日至3月19日在和平里宾馆。 | 2020年12月26日至2021年3月19日在江苏大厦；2021年3月1日至3月19日在和平里宾馆。 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 91.266万元 | 91.266万元 |  | 15 | 15
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 疫情防控人员未发生感染，充分保障了工作人员休息，为及时有效遏制疫情发展蔓延，实现对疫情的全面控制提供了保障。 | 疫情防控人员未发生感染，充分保障了工作人员休息，为及时有效遏制疫情发展蔓延，实现对疫情的全面控制提供了保障。 | 疫情防控人员未发生感染，充分保障了工作人员休息，为及时有效遏制疫情发展蔓延，实现对疫情的全面控制提供了保障。 |  | 30 | 29 | 效益指标量化不足，支撑资料有待加强。
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 住宿对象满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 9 | 满意度支撑依据不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。