## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 外出体检车及车载X射线断层扫描仪购置
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市体检中心
项目负责人 |  |  | 杨宁 |  |  | 联系电话 | 87298452
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 700 | 700 | 486.8765 | 10 | 69.55% | 6.9554
|  |  | 其中:当年财政 拨款 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 700 | 700 | 486.8765 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施该项目，保障承担的北京市体检中心征兵、招生等专项体检管理，全市健康体检质控管理，健康体检管理、健康体检科研等各项工作正常开展。 |  |  |  | 目前该项目包含货物已全部安装到位，并完成了验收和支付（相关公开程序文件及验收单详见证明材料）。项目金额在预算金额范围内，因车辆经费减少，实际执行金额少于预算金额。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | X线计算机断层扫描仪 | 1台 | 1台 |  | 3 | 3
|  |  | 小型客车购置 | 1台 | 1台 | 1台 | 3 | 3
|  |  | 超声诊断仪 | 2台 | 2台 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 700万元 | 486.8765万元 |  | 15 | 15
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 降本增效 | 降低体检成本、管理支出 | 降低体检成本、管理支出 |  | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 提高专项体检质量，提高全市健康体检管理水平。 | 提高专项体检质量，提高全市健康体检管理水平。 | 提高专项体检质量，提高全市健康体检管理水平 |  | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 环保达标 | 设备环保标准准符合国家相关环保标准 | 设备符合国家环保标准 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥3 | ≥3 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥98% | 98% |  | 10 | 9 | 满意度支撑材料不完善
总分： | [6 empty] | 100 | 95.9554
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。