## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 感染与传染性疾病诊疗抗体研发平台
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市肝病研究所
项目负责人 |  |  | 马迎民 |  |  | 联系电话 | 83997004
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 600 | 600 | 498.7616 | 10 | 83.13% | 8.3127
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 600 | 600 | 498.7616 | — | 83.13% | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 研发针对肝炎病毒微量抗原、艾滋病毒抗原和新冠病毒抗原的诊治抗体，预期开发3株抗体；完成设备招标采购、安装及应用培训；申请专利1到3个，获得竞争性课题1到2个，培养人才3-5名，论著2篇。 |  |  |  | 研发了新冠相关抗体，完成了设备的招标采购、安装及使用培训，申请1个专利并获批，申报获批一个局级课题，培养人才3人，论著2篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 培养人才数量 | 3-5人 | 3人 |  | 3 | 3
|  |  | 课题（规划）研究／实验完成情况 | 诊治抗体3个 | 3株抗体 |  | 3 | 3
|  |  | 获得竞争性课题 | 1-2个 | 1 |  | 1 | 1
|  |  | 会议、培训的参加人数 | 80人次 | ≥80人次 |  | 2 | 2
|  |  | 申请专利 | 1-3个 | 1个 |  | 4 | 4
|  |  | 举办会议次数 | 1次 | 1次会议，1次培训 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 课题级别 | 市级及以上 | 局级 |  | 2 | 1 | 基于本平台申报获批一个局级课题
|  |  | 学术活动讲座专家的级别 | 高级职称 | 高级职称 | 高级职称 | 4 | 4
|  |  | 抗体类别 | 针对肝炎病毒微量抗原、艾滋病毒抗原和新冠病毒抗原等感染与传染性疾病相关的诊治抗体 | 研发了新冠相关抗体 |  | 3 | 3
|  |  | 设备使用的培训合格（优秀）率 | 100% | 100% | 优 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 制备抗体及检测实验进度 | 12月 | 12月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 600万元 | 498.7616万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 感染与传染诊断抗体 | 转化 | 已得到数株抗体，基本验证完成，计划进行下一步工作 |  | 8 | 4 | 转化工作没有那么快能完成，但已在进行进一步的工作安排
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 项目的可延续性 | 将是研究所参与国家14.5和15.5项目的支撑，具有非常强的未来发展空间 | 和高校在谈合作，后续有望一起合作项目，研究所也依托本平台在申请和准备新的项目 |  | 22 | 22
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 90% | ≥90% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 93.3127
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。