## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 肝病相关病毒、外泌体及自噬相关功能成像免疫研究平台建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市肝病研究所
项目负责人 |  |  | 陈德喜 |  |  | 联系电话 | 83997424
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 595 | 595 | 594.6 | 10 | 99.93% | 9.9933
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 595 | 595 | 594.6 | — | 99.93% | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 实现设备采购，同时构建该设备专门研发使用团队，2022年1月到6月完成平台团队的培训和自噬、外泌体、HBV病毒颗粒的应用研发实验。 |  |  |  | 设备已完成公开招标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 购置设备 | 1套 | 已完成1套设备的购置 |  | 10 | 10
|  |  | 人才培养 | 1-2人 | 1人 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 人才培养合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 设备采购 | 2021．07－2021．12 | 2022年5月完成 |  | 5 | 4 | 受疫情防控影响进口设备购置流程长
|  |  | 完成平台团队的培训和开展自噬、外泌体、HBV病毒颗粒的应用研发实验 | 2022．01－2022．06 | 2022.05完成培训，开始应用 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 595万元 | 594.6万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 该设备的功能特征和研究意义及应用经验推广到北京市科研设备对外推广应用平台，服务于广大科研工作者，对扩展肝病自噬研究技术和研究与肝病机制研究和研发分子诊断有重要的意义和社会价值。 | 设备运行后会达到预期目标 |  | 15 | 10 | 受疫情防控影响进口设备购置流程长
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 本项目对扩展肝病自噬研究技术、对于研究与肝病机制研究和研发分子诊断相关自噬体、外泌体和病毒颗粒（HBV完整颗粒在40纳米）及各类颗粒的分子组成特征和非颗粒蛋白的相互作用，都具有重要意义。 | 设备运行后会达到预期目标 |  | 15 | 10 | 受疫情防控影响进口设备购置流程长
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 9 | 满意度支撑材料不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 87.9933
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。