## 附件3
附件3
项目支出绩效自评表 （ 2021 年度）
项目名称 |  | 乙肝相关肝癌精准诊断标志物筛选和HBV相关快速检测技术平台建设
主管部门 |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市肝病研究所
项目负责人 |  | 马迎民 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83997004
项目资金 （万元）（10分） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 380 | 380 |  | 263.7297 |  | 10 | 69.4% | 6.9403
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 380 | 380 |  | 263.7297 |  |  | 69.4%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：全面系统确定肝癌早期诊断、高特异性和高敏感性的确诊及复发诊断标志物谱，进一步建立肝癌的多组学早期诊断的模型，提高肝癌早期诊断率，进而提高肝癌治愈率和长期生存率。目标2：利用国际领先技术--CRISPR核酸靶向新技术的高灵敏、高特异性特点，建立不依赖于精密检测仪器的HBV快速检测技术以及针对HBVcccDNA的高灵敏度高特异性检测技术，全面系统建立针对HBV的病原检测及用药监测、HBV慢性化预测及疗效评价的检测技术。 | [5 empty] | 目标1：全面系统确定肝癌早期诊断、高特异性和高敏感性的确诊及复发诊断标志物谱，进一步建立肝癌的多组学早期诊断的模型，提高肝癌早期诊断率，进而提高肝癌治愈率和长期生存率。2：建立了基于CRISPR技术为基础的HBV cccDNA高灵敏、高特异性检测方法，并进行了初步评价，建立针对HBV的病原检测及用药监测、HBV慢性化预测及疗效评价的检测技术。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分) | 数量指标 | 课题（规划）研究／实验完成情况 |  |  | 建立多组学的肝癌早诊体系 | 建立了多组学的肝癌早诊体系：1、建立了基于miRNA的肝癌早诊模型，验证部分miRNA的肝癌分期诊断标志物；2、建立了基于外周血白细胞DNA甲基化的肝癌早诊模型，筛选及出初步验证DNA甲基化标志物；3、建立了基于代谢组学的肝癌早诊和分期模型； | 5 | 5 | 5
|  |  | 论著 |  |  | 3篇 | 4篇 | 5 | 5 | 5
|  |  | 培养人才数量 |  |  | 1 | 2 | 5 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 论文发表SCI收录级别 |  |  | 30% | 50% | 5 | 5 | 5
|  |  | 人才学历（职称）结构 |  |  | 研究生 | 博士研究生 | 5 | 5 | 5
|  |  | HBVcccDNA检测方法的灵敏性、特异性和精密度与现有检测方法的对比评价 |  |  | HBV cccDNA相关检测的符合率≥90% | HBV cccDNA相关检测的符合率≥90% | 5 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 |  |  | 1月-12月，按计划完成 | 按计划，于12月底完成项目内容 | 10 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 380万元 | 263.7297万元 | 10 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 10
|  | 社会效益 指标 | 控制和降低各类急慢性传染病发病率 |  |  | 控制和降低各类急慢性传染病发病率 | 控制和降低各类急慢性传染病发病率 |  | 15 | 14 | 效益指标支撑材料不完善
|  | 生态效益 指标 | 无 |  |  | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 通过国际论文的发表增强影响力 |  |  | 通过国际论文的发表增强影响力 | 通过国际论文的发表增强影响力 | 10 | 15 | 15
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 基于多组学于一体的肝癌早诊体系的使用人员满意度 |  |  | ＞90% | 90% | 5 | 5 | 4 | 满意度调查问卷样本量较少
|  |  | 基于CRISPR技术的HBV cccDNA相关检测方法的使用人员满意度 |  |  | ＞90% | 100% | 5 | 5 | 5
总分 | [8 empty] | 100 | 94.9403
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值； 若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。 若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分； 计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。