## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 三批试点—外泌体介导的疫苗在HBV主动免疫产生和肝癌治疗中的机制和临床价值
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市肝病研究所
项目负责人 |  |  | 陈德喜 |  |  | 联系电话 | 83997424
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300 | 300 | 47.31 | 10 | 15.77% | 1.577
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 300 | 300 | 47.31 | — | 15.77% | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建立人源化 HCC-PDX 小鼠评价体系和乙肝患者来源人源化免疫小鼠 HBV主动免疫评价体系。 明确 DEX-GPC3-AFP 对肝细胞癌的免疫治疗作用以及对肝细胞癌免疫微环境的影响； |  |  |  | 建立人源化 HCC-PDX 小鼠评价体系和乙肝患者来源人源化免疫小鼠 HBV主动免疫评价体系的研究。进行了DEX-HBsAg刺激 CHB 淋巴细胞产生针对 HBV 主动免疫的研究，利用人源化 PDX 小鼠研究 DEX-AFP-GPC3 对肝癌的免疫治疗作用的。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 获得携带DC活性标志物和抗原肽的外泌体 | 获取DCGFP-HepG2HBsAg,DCGFP-HepG2AFP-GPC3阳性外泌体各2株，每种外泌体冻存各30管。 | 2株，各冻存30管 |  | 3 | 3
|  |  | 建立原发性肝癌小鼠模型 | 建立原发性PDX肝癌小鼠模型30-50只 | 32只 |  | 3 | 3
|  |  | 申请专利 | 申请专利 2-3 项 | 2项 |  | 4 | 4
|  |  | 发表文章 | 发表论文 2-3 篇 | 6篇 |  | 3 | 3
|  |  | 举办会议 | 举办成果推广会议1次， 开展课题总结及研讨会1-2 次 | 开展课题总结2次，未举办成果推广会议 |  | 1 | 0.5 | 受疫情影响
|  |  | 学术交流 | 参加国际和国内交流 3-5 人次 | 1次 |  | 1 | 0.33 | 受疫情影响
|  |  | 人才培养 | 培养研究生3名，专业人才5名。 | 研究所3名，专业人才8名 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 提取分离携带DC活性标志物和抗原肽的外泌体 | 使用 Beacon 单细胞光导系统高效筛选出稳转融合细胞克隆，纯化携带 DC 活性标志物和抗原肽的外泌体； | 未开展工作 |  | 1 | 0 | 受疫情影响
|  |  | 建立原发性肝癌小鼠模型 | 成功建立原发性PDX肝癌小鼠模型 | 成功建立原发性PDX肝癌小鼠模型 |  | 3 | 3
|  |  | 建立人源化PDX小鼠评价体系 | 建立人源化 HCC-PDX 小鼠评价体系和乙肝患者来源人源化免疫小鼠 HBV主动免疫评价体系 | 成功建立 |  | 3 | 3
|  |  | 申请专利成功率 | 100% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 发表文章成功率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 学术交流 | 全国性会议及国际学术交流人次占比90%以上 | 100% |  | 1 | 1
|  |  | 人才培养成功率 | 100% | 100% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 获取制备 HepG2-HBsAg与 DC-GFP和 HepG2-AFP-GPC3与 DC-GFP，建立融合细胞系；建立原发性肝癌小鼠模型20-30只 | 1月－3月 | 1-7月 |  | 3 | 2 | 项目进度有滞后
|  |  | 使用 Beacon 单细胞光导系统高效筛选出稳转融合细胞克隆，提取纯化含有DCGFP-HepG2HBsAg,DCGFP-HepG2AFP-GPC3阳性外泌体。建立原发性肝癌小鼠模型20-30只。 | 4月－6月 | 未完成 |  | 1 | 0 | 受疫情影响
|  |  | 使用人源化 HCC-PDX 小鼠评价负载肝癌特异性抗原（GPC3-AFP）的 DEXGPC3-AFP对肝癌干预作用。优化 DEXGPC3-AFP 对人源化 HCC-PDX 小鼠的治疗策略（给药周期、给药途径、给药剂量等） | 7月－9月 | 7-9月 |  | 3 | 3
|  |  | 使用人源化 HCC-PDX 小鼠评价负载乙肝特异性抗原（HBsAg）的 DEX-HBsAg 对乙肝主动免疫情况。提取分离鉴定携带 DC 活性标志物和抗原肽的外泌体，批量生产；部分进行转化。申请专利；发表文章 | 10月－12月 | 12月 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 300万元 | 47.31万元 |  | 4 | 4
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 本项目的实施将明确抗原修饰的DEX对肝细胞癌免疫治疗作用和机制，在此基础上我们将进一步研发和生产肝细胞癌治疗性疫苗。因此，本课题的科研成果具有非常广阔的推广空间和极强的成果推广价值。 | 本项目的实施将明确抗原修饰的DEX对肝细胞癌免疫治疗作用和机制，在此基础上我们将进一步研发和生产肝细胞癌治疗性疫苗。因此，本课题的科研成果具有非常广阔的推广空间和极强的成果推广价值。 | 本项目的实施将明确抗原修饰的DEX对肝细胞癌免疫治疗作用和机制，本课题的科研成果具有非常广阔的推广空间和极强的成果推广价值。 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 本项目对提高肝细胞癌治愈率、降低肝细胞癌病死率具有重要意义。 | 本项目对提高肝细胞癌治愈率、降低肝细胞癌病死率具有重要意义。 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目主要成员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 87.407
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2
获取制备 HepG2-HBsAg与 DC-GFP和 HepG2-AFP-GPC3与 DC-GFP，建立融合细胞系；建立原发性肝癌小鼠模型20-30只
使用 Beacon 单细胞光导系统高效筛选出稳转融合细胞克隆，提取纯化含有DCGFP-HepG2HBsAg,DCGFP-HepG2AFP-GPC3阳性外泌体。建立原发性肝癌小鼠模型20-30只。
使用人源化 HCC-PDX 小鼠评价负载肝癌特异性抗原（GPC3-AFP）的 DEXGPC3-AFP对肝癌干预作用。优化 DEXGPC3-AFP 对人源化 HCC-PDX 小鼠的治疗策略（给药周期、给药途径、给药剂量等）
使用人源化 HCC-PDX 小鼠评价负载乙肝特异性抗原（HBsAg）的 DEX-HBsAg 对乙肝主动免疫情况。提取分离鉴定携带 DC 活性标志物和抗原肽的外泌体，批量生产；部分进行转化。申请专利；发表文章