## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 首发项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市肝病研究所
项目负责人 |  |  | 赵艳、任锋、刘晓霓 |  |  | 联系电话 | 83997425
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 32.944 | 32.944 | 22.1875 | 10 | 67.35% | 6.7349
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 32.944 | 32.944 | 22.1875 | — | 67.35% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 寻找到AIH患者共有的TCR 扩增克隆，并构建AIH 特异性克隆诊断模型，分析特异性克隆与疾病分期、自身抗体类型及滴度、生化指标的关系。 利用CRISPR-Cas13a新技术，建立高灵敏性、高特异性的HBV cccDNA的检测新方法，为乙肝患者的疗效评价提供有效的新工具。 采集患者样本，采集临床数据信息，基于患者肝癌样本进行HF-PDX模型对临床索拉非尼应答预估可靠性评价。 |  |  |  | 寻找到AIH患者共有的TCR 扩增克隆23个，并构建AIH 特异性克隆诊断模型1个，并分析特异性克隆与疾病分期、自身抗体类型及滴度的关系。基于CRISPR-Cas13a技术的HBV cccDNA检测新方法的评价，发表中文文章5篇；发表SCI论文2篇；申请专利3项；培养研究生5人。培养青年科研骨干3人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 课题（规划）研究/实验完成情况 | 寻找到AIH患者共有克隆寻找到AIH患者共有克隆2-3个 | 5个 |  | 3 | 3
|  |  | 课题（规划）研究/实验完成情况 | HF-PDX构建2例来自前期实验的PDX样本+10例来自临床患者的样本 | 完成来自前期实验的PDX样本1例+12例来自临床患者的样本； |  | 5 | 5 | HF-PDX构建自前期实验的PDX样本已于2020年提前完成了课题要求
|  |  | 课题（规划）研究/实验完成情况 | 建立基于CRISPR技术的HBVcccDNA检测方法1个 | 建立基于CRISPR技术的HBVcccDNA检测方法，并申请专利3项 |  | 3 | 3
|  |  | 课题（规划）研究/实验完成情况 | 构建AIH诊断模型1个 | 1个 |  | 2 | 2
|  |  | 发表本领域有影响里的期刊发表SCI论文数量，中文核心期刊论文数量、普通科研学术论文数量 | 发表文章中文1-2篇，SCI 1-2篇 | 中文5篇，英文2篇 |  | 3 | 2.7 | 年初指标值设定偏低
|  |  | 学术交流 | 1-2次 | 2次 |  | 3 | 3
|  |  | 人才培养 | 研究生1名 | 5名 |  | 3 | 2.4 | 年初指标值设定偏低
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）报告的先进性 | 完善基础临床试验方法的SOP以及CRF和样本接收保存等制度；寻找到AIH患者共有克隆排名前五位克隆 | 完成试验方法SOP8个、制定CRF表，建立了样本接收运输保存等制度；寻找到AIH患者共有克隆排名前五位克隆 |  | 3 | 3
|  |  | 研究生和实验员技术培训 | 能够独立完成模型构建，合格率大于80% | 能够独立完成模型构建，合格率100% |  | 2 | 2
|  |  | 人才培养 | 研究生和技术员占比60% | 62.5% |  | 3 | 3
|  |  | 论文发表在SCI期刊等国际权威期刊的比例 | SCI占比50%以上 | 29% |  | 2 | 1.2 | 未完成年度目标
|  |  | HBV cccDNA检测的高效灵敏性、特异性和重复性数据评价 | HBV cccDNA相关检测的符合率大于90% | 90% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 2021.01.01-2021.12.31 | 研究任务在2021年度完成，支出进度为2022.04.30之前 |  | 5 | 4 | 资金下拨在2021.04，项目支出晚于预期时间
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 32.944万 | 22.1875万 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 控制和降低各类慢性非传染性疾病发病率产生的间接经济效益 | 对控制和降低各类慢性非传染性疾病发病率产生的间接经济效益 | 控制和降低各类慢性非传染性疾病发病率产生的间接经济效益 |  | 10 | 9 | 效益支撑材料不完善
|  | 社会效益 指标 | 为抗肿瘤药物的个体化治疗方案的选择和优化提供模型 ；建立基于CRISPR技术的HBV cccDNA相关检测方法，并进行评价和验证 | 为抗肿瘤药物的个体化治疗方案的选择和优化提供模型 ；建立基于CRISPR技术的HBV cccDNA相关检测方法，并进行评价和验证 | 为抗肿瘤药物的个体化治疗方案的选择和优化提供模型 ；建立基于CRISPR技术的HBV cccDNA相关检测方法，并进行评价和验证 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 对AIH 早期干预进而改善预后具有重要实践战略意义 | 对AIH 早期干预进而改善预后具有重要实践战略意义 | 对AIH 早期干预进而改善预后具有重要实践战略意义 |  | 10 | 9 | 效益支撑材料不完善
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目成员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 92.0349
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。