## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 细胞能量代谢分析系统设备购置项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市肝病研究所
项目负责人 |  |  | 陈德喜 |  |  | 联系电话 | 63057109
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 296.5 | 296.5 | 295.8 | 10 | 99.76% | 9.9764
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 296.5 | 296.5 | 295.8 | 0 | 99.76% | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、完成设备的购置。2、完成设备的培训。3、培养1名仪器管理和操作人员。4、建立标准的SOP和相关使用制度。 |  |  |  | 已全部完成4项预期目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 培养相关人员 | 1名 | 1名 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 购置设备1套 | 1套 | 1套 |  | 5 | 5
|  |  | 建立标准SOP | 1套 | 1套 |  | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 设备质检验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 设备招标及入库 | 1-6月 | 4月-10月 |  | 5 | 4 | 受疫情防控影响项目有滞后
|  |  | 设备调试 | 7-8月 | 10月 |  | 5 | 4 | 受疫情防控影响项目有滞后
|  |  | 设备操作培训 | 9-12月 | 8-12月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 296.5万元 | 295.8万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 研究所硬件实力 | 增强研究所硬件实力 | 增强研究所硬件实力，提高工作效率 |  | 15 | 12 | 效益指标支撑材料不完善
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 研究所平台运转效率 | 研究所平台运转效率得到提高 | 研究所平台运转效率得到提高 |  | 15 | 12 | 效益指标支撑材料不完善
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用设备人员满意度 | ≥90 | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 91.9764
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。