## 附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 农村改水工作
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市农村改水领导小组办公室
项目负责人 |  |  | 郭三余 |  |  | 联系电话 | 83970693
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 142.44 | 142.44 | 106.076 | 10 | 74.47% | 7.4471
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 142.44 | 142.44 | 106.076 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 指导完成改水项目200个；对10个区300家水厂（站）进行调查；考核评估年度完成农村改水项目重点水厂70家，印发饮水卫生宣传品2-4种。 |  |  |  | 指导完成改水项目544个，考核评估农村改水项目重点水厂70家，采集水样70件，因为机构改革，未对10个区300家水厂（站）进行调查。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 开展工作数量 | 完成改水项目200个；受益村200个；人口20万人 | 共完成改水项目544个，受益村358个，人口78.16万人 |  | 10 | 9.67 | 预期指标值设置偏低
|  |  | 开展工作数量 | 培训专业人员100人次 | 培训专业人员40人次 |  | 5 | 2 | 受疫情影响以及事业单位改革，只举办一期培训
|  |  | 水质检测数量 | 考核评估年度完成农村改水项目重点水厂70家 | 考核评估年度完成农村改水项目重点水厂70家。 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 农村饮水卫生合格率 | 完成“十三五”改水计划任务,实现农村饮水卫生合格率90% | 完成“十三五”改水计划任务,实现农村饮水卫生合格率90%以上 |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 制订全年工作计划，开展改水项目审查 | 1-4月 | 1-4月 |  | 6 | 6
|  |  | 改水项目综合监督指导检查；改水专业人员培训；启动改水项目年度考核评估，开展水样抽检及自检工作 | 4-10月 | 4-10月 |  | 6 | 6
|  |  | 改水项目进度督导，指导项目竣工验收，满意度情况了解调查，完成年度改水项目备案和编写工作总结 | 10-12月 | 10-12月 |  | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 142.44万元 | 106.076万元 |  | 6 | 6
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 降低传染病发生率 | 改善饮水卫生环境，促进饮水质量；降低肠道传染病发病率 | 改善饮水卫生环境，促进饮水质量；降低肠道传染病发病率 |  | 10 | 9 | 支撑材料不完善
|  | 社会效益 指标 | 环境效益 | 改善水质和提高农民饮水卫生知识，增强保护环境意识、清洁水源环境意识 | 改善水质和提高农民饮水卫生知识，增强保护环境意识、清洁水源环境意识 |  | 10 | 8 | 支撑材料不完善
|  |  | 提高农民饮水卫生质量 | 改善卫生环境，提高健康知识素养，促进农村居民健康状况改善 | 改善卫生环境，提高健康知识素养，促进农村居民健康状况改善 |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 提高农村改水普及率，减少疾病发生 | 提高农村改水普及率，减少疾病发生 | 提高农村改水普及率，减少疾病发生 |  | 5 | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到80% | 97% |  | 10 | 9 | 满意度支撑材料不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 90.1171
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。