## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市卫生健康监督系统政务云迁移
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康监督所
项目负责人 |  |  | 郑宏杰 |  |  | 联系电话 | 83366835
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 280.8 | 280.8 | 279.602 | 10 | 99.57% | 9.9573
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 280.8 | 280.8 | 279.602 | — | 99.57% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | 0% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成北京卫生监督工作平台的迁移部署、运行和安全保障，同时，为实现现有业务系统平滑迁移至市级政务云平台，业务系统迁移前后安全、稳定地运行，迁移后云平台基础环境、操作系统、安全防护体系、安全策略等至少与原环境保持一致，确保系统安全、稳定地在政务云平台中运行。 |  |  |  | 完成北京市卫生健康监督系统政务云迁移，业务系统迁移后平稳运行，迁移后云平台基础环境、操作系统、安全防护体系、安全策略等符合网络安全要求，业务系统安全、稳定地在政务云平台中运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成系统迁移 | 4套 | 4套 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 业务功能齐全 | 通过软件测试 | 通过软件测试 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成项目终验 | 2022.3 | 2022.3 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 280.8万元 | 项目实际支出279.602万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 启用执法系统云上服务 | 保障执法系统网络安全 | 提升执法系统网络安全防护能力 |  | 10 | 9 | 社会效益资料归集呈现不充分
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 系统平均响应速度 | 不大于5秒 | 3.94秒 |  | 20 | 20
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 不低于90% | 98.91% |  | 10 | 8 | 满意度调查资料不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 96.9573
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。