## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 加密视频会议系统购置项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康监督所
项目负责人 |  |  | 余卫 |  |  | 联系电话 | 83366820
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 30.7157 | 30.7157 | 30.7157 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 30.7157 | 30.7157 | 30.7157 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组医疗保障组《关于申请开通加密视频会议系统有关事宜的函》要求，北京市卫生健康监督所根据工作需要建设开通加密视频会议系统一套，保障市疫情防控各组工作会议，提升工作效率，加强涉密管理。 |  |  |  | 按期完成加密视频会议系统建设并通过验收，信息设备符合保密管理要求，有效提升了疫情处置工作效率，切实保障了会议信息传达的时效性和安全性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 建设购置加密视频会议系统 | 1套 | 1套 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 系统建设验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 验收时间 | 2021年6月底前 | 2021年6月底前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 30.7157万元 | 30.7157万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 会议安全程度 | 得到提高 | 会议安全符合保密要求 |  | 30 | 30
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用会议设备的参会人员满意度 | ≥95% | 使用会议设备的参会人员对会议效果比较满意 |  | 10 | 4 | 未进行问卷调查，下一步对使用该会议设备的参会人员进行问卷调查并统计满意度情况。
总分： | [6 empty] | 100 | 94
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。