## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 儿童保健服务与管理（下达）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京妇幼保健院
项目负责人 |  |  | 孔元原、李一辰 |  |  | 联系电话 | 52275314、52275330
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3873.5084 | 3873.5084 | 2977.7796 | 10 | 76.88% | 7.6876
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 3873.5084 | 3873.5084 | 2977.7796 | — | 76.88% | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展0-6岁儿童残疾筛查复筛工作及相关工作补贴的发放。开展新生儿耳聋基因筛查检测试剂耗材招标、信息系统的管理与维护、助产机构采血及诊断机构遗传咨询补贴的发放等。全市新生儿疾病筛查覆盖率98%以上,可疑病人追访率85%以上,确诊病人治疗率95%以上。确诊患者对临床随访的满意度达80%。 |  |  |  | 开展0-6岁儿童残疾筛查复筛工作及相关工作补贴的发放。开展新生儿耳聋基因筛查检测试剂耗材招标、信息系统的管理与维护、助产机构采血及诊断机构遗传咨询补贴的发放等。全市新生儿疾病筛查覆盖率99.81%,可疑病人追访率96.64%,确诊病人治疗率100%.确诊患者对临床随访的满意度达100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成儿童五类残疾复筛 | 完成70381人次0-6岁儿童残疾筛查复筛工作 | 37764 |  | 1 | 0.54 | 因疫情原因导致儿童体检暂停
|  |  | 完成相关机构残疾筛查经费下拨工作 | 16个区妇幼保健院 | 16个区妇幼保健院 |  | 3 | 3
|  |  | 耳聋筛查结果短信通知 | 预计18万人次 | 146617 |  | 1 | 0.82 | 依据出生活产数变化
|  |  | 完成耳聋筛查检测试剂耗材招标 | 1项 | 1项 |  | 3 | 3
|  |  | 完成助产机构耳聋筛查采血费及诊断中心检测费与遗传咨询费用下拨 | 7家 | 7家 |  | 3 | 3
|  |  | 新生儿疾病筛查会议、培训的次数 | 培训3900人次 | 5835 |  | 3 | 3
|  |  | 完成新生儿疾病筛查可疑病人的通知及确诊病人的诊疗工作 | 可疑病人追访率达85%以上,确诊病人治疗率达95%以上 | 可疑病人追访率96.64%，确诊病人治疗率100% |  | 3 | 3
|  |  | 完成活产新生儿标本的CH、PKU的采血、递送及检测工作 | 预计18万人次 | 146615 |  | 2 | 1.63 | 依据出生活产数变化
|  |  | 完成活产新生儿先心病筛查 | 预计18万人次 | 149308 |  | 2 | 1.66 | 依据出生活产数变化
|  |  | 完成新生儿疾病筛查相关机构经费下拨工作 | 16个区妇幼保健院 | 16个区妇幼保健院 |  | 3 | 3
|  |  | 新筛信息系统短信通知 | 预计18万人次 | 148593 |  | 2 | 1.65 | 依据出生活产数变化
|  | 质量指标 | 按照项目管理要求完成儿童残疾筛查复筛工作 | 完成 | 完成 |  | 3 | 3
|  |  | 完成北京市新生儿耳聋基因筛查工作 | 完成 | 完成 |  | 3 | 3
|  |  | 完成北京市CH和PKU的筛查工作 | 完成 | 完成 |  | 3 | 3
|  |  | 新筛确诊患儿治疗率 | 达95% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 新筛可疑病人追访率 | 达85% | 96.64% |  | 3 | 3
|  |  | PKU、CH筛查率 | 达98% | 总筛查率99.81% |  | 3 | 3
|  | 进度指标 | 项目整体进度实施的合理性 | 在批复日期内按计划完成各项预算工作 | 完成 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 3873.5084万元 | 2977.7796万元 |  | 3 | 3
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 通过儿童残疾筛查，早期发现疾病，早期治疗、早期康复，减少并发症的发生 | 使更多的儿童存活，减少家庭的痛苦，减少残疾，对社会和每个相关家庭直接产生经济效益。 | 完成 |  | 4 | 4
|  | 效益指标 | 0－6岁儿童残疾筛查工作 | 使儿童家长感受到了政府对儿童的重视，真正体现了“儿童优先”的公平原则。 | 完成 |  | 16 | 15.5 | 效益呈现不充分，效益效果支撑资料归集有待加强
|  |  | 常住人口免费新生儿耳聋基因筛查 | 充分体现了党和政府对儿童健康发展需求的洞察和决策的高瞻远瞩，提升了政府形象。 | 完成
|  |  | 通过新生儿疾病筛查，早期发现疾病，早期治疗、早期康复，减少并发症的发生 | 使更多的儿童存活，减少家庭的痛苦，减少残疾，对社会和每个相关家庭直接产生经济效益 | 完成
|  |  | 常住人口新生儿免费新生儿疾病筛查 | 使儿童家长感受到了政府对儿童的重视，真正体现了“儿童优先”的公平原则。 | 完成
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 对提高妇幼卫生整体水平的促进作用 | 显著 | 完成 |  | 10 | 9.5 | 效益呈现不充分，效益效果支撑资料归集有待加强
|  |  | 对儿童健康水平提高的可持续影响 | 避免残疾，提高人口素质 | 完成
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 80% | 超过80% |  | 10 | 9.5 | 已提供满意度调查表，但总结说明有待加强
总分： | [6 empty] | 100 | 94.4876
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。