## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 中央下达2021年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京妇幼保健院
项目负责人 |  |  | 武明辉 |  |  | 联系电话 | 52275324
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 500 | 500 | 500 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 500 | 500 | 500 | — | 100% | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年，支持北京妇幼保健院云上妇幼健康能力建设、人才队伍建设。健全北京市母婴安全监测、预警系统，构建母婴安全综合预警网络，提升医疗保健机构妇幼保健服务能力，进一步降低孕产妇死亡率。 |  |  |  | 2021年，开展北京妇幼保健院云上妇幼健康能力建设、人才队伍建设。健全北京市母婴安全监测、预警系统，构建母婴安全综合预警网络，提升医疗保健机构妇幼保健服务能力，进一步降低孕产妇死亡率。完成了项目方案设计和信息化建设评审，并启动建设工作。 但由于北京市信息化建设，不论经费来源，均需按照北京市经济和信息化局关于市政府投资信息化项目的评审要求对项目开展前置评审。本项目于2021年11月25日刚刚通过北京市经济和信息化局的初步评审，于2021年12月23日与项目各承建单位签订合同后开展信息化项目建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 社区卫生服务中心、助产机构、计划生育服务机构应用覆盖率 | 17家妇幼保健院 | 17家妇幼保健院 |  | 4 | 4 | 12月底系统刚刚开始建设。2022年3月，机构用户已达4000余家，覆盖所有承担妇幼健康服务管理的医疗卫生机构。
|  |  | 妊娠风险动态监测比例 | ≥90% | 99.59%（产检率） |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 远程培训人次数 | ≥10万人次 | 3500人次 |  | 5 | 0.18 | 12月底系统刚刚开始建设，2022年3月已开始试运行，目前远程培训人次数为3500
|  | 质量指标 | 孕产妇死亡率 | <7/10万 | 2.72/10万 |  | 10 | 10
|  |  | 北京市孕产妇系统管理率 | ≥95% | 97.87% |  | 10 | 10
|  |  | 信息系统可用率 | ≥99% | ≥99% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 安全服务提供 | 7*24小时 | 7*24小时 |  | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年底完成初验 | 2022年3月底完成 |  | 5 | 4 | 信息化建设方案需通过经信局审批，项目进度有所延缓
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 500万元 | 396.984万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 北京市高危孕产妇管理率 | ≥99% | ≥99% |  | 10 | 10
|  |  | 孕产妇个性化健康宣教覆盖率（扫码率） | ≥90% | —— |  | 4 | 0 | 12月底系统刚刚开始建设，2022年3月进入试运行，该指标尚未完成。
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 妊娠风险预警服务能力提升 | 较上年提升 | 较上年提升 |  | 6 | 15.5 | 支撑材料不充分
|  |  | 市区妇幼保健机构孕产妇系统管理能力 | 不断提升 | 不断提升 |  | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 用户接受服务满意度 | ≥85% | 96.77% |  | 10 | 9.5 | 已提供满意度调查问卷，但未总结说明
总分： | [6 empty] | 100 | 89.18
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。