## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 中央提前下达2021年重大传染病防控项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京妇幼保健院
项目负责人 |  |  | 刘凯波 |  |  | 联系电话 | 52275325
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 277 | 277 | 258.314 | 10 | 93.25% | 9.3254
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 277 | 277 | 258.314 | — | 93.25% | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展人员技能培训与考核与市级督导；推广预防三病母婴传播信息化管理；印发社区、助产机构使用的各类相关的表、卡、册及宣传品的制作；开展预防三病相关管理和服务能力建设的专家研讨与宣传资料撰写。 |  |  |  | 开展人员技能培训与考核与市级督导；推广预防三病母婴传播信息化管理；印发社区、助产机构使用的各类相关的表、卡、册及宣传品的制作；开展预防三病相关管理和服务能力建设的专家研讨与宣传资料撰写。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 会议、培训的参加人数 | 培训人次500人（第一次） | 522人 |  | 7 | 7
|  |  |  | 培训人次500人（第二次） | 500人 |  | 7 | 7
|  |  | 全市预防三病质控、督导 | 全市17区的质控、督导 | 17区（包括经开区） |  | 7 | 7
|  |  | 培训教材、各种工作表册及评价卡片等印刷及制作 | 完成各类印刷及制作4万多 | 完成并下发各类印刷品46330份 |  | 6 | 6
|  | 质量指标 | 参培学员对相关知识、技能的掌握程度 | 掌握预防三病母婴传播相关知识技能 | 参培学员基本掌握相关知识技能 |  | 7 | 7
|  | 时效指标 | 按照具体工作进度，年内完成全年度资金支付 | 年底完成 | 年底完成 |  | 8 | 8
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 277万元 | 258.314万元 |  | 8 | 8
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 降低HIV、梅毒和乙肝母婴传播率 | HIV母婴传播率低于2%，先天梅毒发病率低于15/10万活产，乙肝母婴传播率低于2% | HIV未发生母婴传播，先天梅毒发病率1.36/10万，乙肝母婴传播率0.12% |  | 15 | 14.5 | 支撑材料有待加强
|  |  | 提高三病治疗率 | 上述三病治疗率高于95% | HIV治疗率100% 梅毒治疗率98.95%， 乙肝治疗率99.95%
|  |  | 对提高妇幼卫生整体水平的促进作用 | 显著提升 | 显著提升
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 对规范围产保健服务管理水平的保障作用 | 显著 | 显著 |  | 15 | 14.5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训人员满意度80% | 98% |  | 10 | 9 | 满意度支撑依据不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 97.3254
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。