## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 新筛物流尾款项目（代报妇幼健康处项目）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京妇幼保健院
项目负责人 |  |  | 孔元原 |  |  | 联系电话 | 18811030093
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 60 | 60 | 60 | — | 100% | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 新生儿筛查物流项目每周2次从各助产机构取血斑到16区妇幼保健机构，每周2次从各区妇幼保健机构取血斑递送到北京市新筛中心，共计每周四次完成足跟血血斑递送服务。 |  |  |  | 2021年已按工作要求完成了每周四次的血斑递送, 在批复日期内按计划完成了预算工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成配送 | 每周4次 | 每周4次 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 血斑递送服务要求 | 独立包装 冷链运输 | 独立包装 冷链运输 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目整体进度实施的合理性 | 在批复日期内按计划完成各项预算工作 | 按计划完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 60万元 | 60万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 通过新生儿疾病筛查，早期发现疾病，早期治疗、早期康复，减少并发症的发生 | 使更多的儿童存活，减少家庭的痛苦，减少残疾，使家庭及社会为此付出的医疗和康复费用大大减低。 | 完成 |  | 20 | 19 | 效益资料不充分
|  |  | 常住人口新生儿免费新生儿疾病筛查 | 充分体现了政府对儿童健康发展需求的洞察和决策的高瞻远瞩，是一项影响深远的利国惠民工程。 | 完成
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 对妇女儿童健康水平提高的可持续影响 | 避免残疾，提高人口素质 | 得到提供 |  | 10 | 9 | 效益资料不充分
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 新筛物流管理机构及采血机构满意度 | 80% | 100% |  | 10 | 9.5 | 已提供新筛标本递送签字单，但未总结说明
总分：100 | [6 empty] | 100 | 97.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。