## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 特色高水平骨干专业建设—护理专业
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目负责人 |  |  | 孙桂荣 |  |  | 联系电话 | 80883361
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1123.3681 | 520.1462 | 260.9538 | 10 | 50.17% | 5.0169
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 603.2219 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  | 其他资金 | 520.1462 | 520.1462 | 260.9538 | 10 | 50.17% | 5.0169
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.对照精品课程资源建设标准，进行3门课程资源建设，丰富线上学习资源；校企合作编写6门核心课程活页式教材； 2.继续实施教师培养计划，培养专业带头人、骨干教师；选派40人次教师参加各类培训，聘请10名以上临床专家参与教学；继续组织教师参加教学能力大赛。 3.实施护理实训基地建设方案，建设智慧护理实训室2间； 4.邀请国外护理专家、学者来校讲学、访问，开阔国际视野；继续加强与本市同类校之间的联系，带动同类校护理教育共同发展； 5.继续开展社会服务活动，在2020年基础上，中小学生职业体验、健康宣教、急救知识和护理知识培训的单位均各增加1个。 |  |  |  | 1.完成3门课程资源建设，丰富线上学习资源；校企合作编写6门核心课程活页式教材； 2.完成选派40人次教师参加各类培训，聘请10名以上临床专家参与教学 3.未完成智慧护理实训室2间； 4.未完成国际交流。 5.完成社会服务活动项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 教学资源建设 | 制定3门课程资源建设，校企合作编写6门核心课程活页式教材； | 完成制定3门课程资源建设，校企合作编写6门核心课程活页式教材 |  | 10 | 10
|  |  | 智慧实验室建设 | 建设智慧护理实训室2间 | 未完成建设智慧护理实训室2间 |  | 0 | 0 | 项目未批准
|  |  | 教师培训 | 选派40人次教师参加各类培训，聘请10名以上临床专家参与教学； | 完成选派40人次教师参加各类培训，聘请10名以上临床专家参与教学 |  | 5 | 5
|  |  | 国际交流 | 邀请国外护理专家、学者来校讲学、访问，开阔国际视野；继续加强与本市同类校之间的联系，带动同类校护理教育共同发展； | 未完成 |  | 5 | 0 | 因疫情，未能开展国际间交流学习
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 达100% | 验收合格率达100% |  | 5 | 5
|  |  | 设备质量 | 选择产品售后服务好、工作稳定可靠、符合国家标准厂家和产品 | 完成选择产品售后服务好、工作稳定可靠、符合国家标准厂家和产品 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 时间进度 | 12月底完成 | 2021年12底前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 总成本控制在520.146170万元以内 | 项目实际支出260.9538万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 社会效益指标 | 对课程资源建设，丰富线上学习资源，为实现线上线下混合式学习提供保障；与校企合作编写6门核心课程活页式教材，可结合行业标准，优化教学培养模式，培养行业实用性人才；邀请临床专家参与教学和组织外出培训学习，提升教学能力，同时提升教师队伍的教科研能力；建设护理实训基地，建设智慧实验室，升级教学硬件设施；开展社会服务活动，增加中小学生职业体验、健康宣教、急救知识和护理知识。 | 对课程资源建设，丰富线上学习资源，为实现线上线下混合式学习提供保障；与校企合作编写6门核心课程活页式教材，可结合行业标准，优化教学培养模式，培养行业实用性人才；邀请临床专家参与教学和组织外出培训学习，提升教学能力，同时提升教师队伍的教科研能力 |  | 15 | 14 | 因经费问题，智慧实训室项目未批准；因疫情未能开展国际交流学习，资料归集不充分
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 提高护理专业办学水平，更多地发挥示范引领作用的，带动北京市同专业的发展。为学生提供更优质的教学环境，提高学生临床思维能力，使教师教学更加精细化和实用化。教学手段更加丰富，改善学院软硬件设备，使学院全面育人功能更加健全。 | 提高护理专业办学水平，更多地发挥示范引领作用的，带动北京市同专业的发展。为学生提供更优质的教学环境，提高学生临床思维能力，使教师教学更加精细化和实用化。教学手段更加丰富，改善学院软硬件设备，使学院全面育人功能更加健全。 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 师生满意度达到95% | 师生满意度达到95% |  | 10 | 9 | 满意度调查资料支撑依据不足
总分： | [6 empty] | 100 | 88.0169
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。